## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | JUAN RAFAEL GONZÁLEZ CADENA
|  |  |  | Periodo | SEP 2023 - ENE 2024
Nombre del Proyecto | Investigación Y Desarrollo Tecnológico - Desarrollo De Proyectos - Elaboración De Proyecto De Investigación Para Convocatoria Interna
Objetivo
Elaborar un proyecto de investigación para participar en la convocatoria interna.
Meta
Un proyecto de investigación elaborado
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Detectar necesidades de la Comision Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) | [5 empty] | 04/09/2023-06/01/2024
Elaborar el proyecto de investigación | [5 empty] | 04/09/2023-06/01/2024
Enviar el proyecto a la Dirección de Posgrado e Investigación para su evaluación | [5 empty] | 04/09/2023-06/01/2024
Observaciones
JUAN RAFAEL GONZÁLEZ CADENA |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | JUAN RAFAEL GONZÁLEZ CADENA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 2023 - ENE 2024
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (PREPARACIÓN DE CLASES, CORRECCIÓN DE EXÁMENES, REDACCIÓN)
Objetivo
Elaborar un proyecto de investigación para participar en la convocatoria interna.
Meta
Un proyecto de investigación elaborado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Detectar necesidades de la Comision Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) |  | 04/09/2023-18/10/2023 |  | Oficio de comisión |  | 100%
Elaborar el proyecto de investigación |  | 04/09/2023-18/10/2023 |  | Anteproyecto |  | 33%
0
0
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
JUAN RAFAEL GONZÁLEZ CADENA |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | JUAN RAFAEL GONZÁLEZ CADENA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 2023 - ENE 2024
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (PREPARACIÓN DE CLASES, CORRECCIÓN DE EXÁMENES, REDACCIÓN)
Objetivo
Elaborar un proyecto de investigación para participar en la convocatoria interna.
Meta
Un proyecto de investigación elaborado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Detectar necesidades de la Comision Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) |  | 04/09/2023-06/01/2024
Elaborar el proyecto de investigación |  | 04/09/2023-06/01/2024
Enviar el proyecto a la Dirección de Posgrado e Investigación para su evaluación |  | 04/09/2023-06/01/2024
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
JUAN RAFAEL GONZÁLEZ CADENA |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | JUAN RAFAEL GONZÁLEZ CADENA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 2023 - ENE 2024
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (PREPARACIÓN DE CLASES, CORRECCIÓN DE EXÁMENES, REDACCIÓN)
Objetivo
Elaborar un proyecto de investigación para participar en la convocatoria interna.
Meta
Un proyecto de investigación elaborado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Detectar necesidades de la Comision Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) |  | 04/09/2023-06/01/2024
Elaborar el proyecto de investigación |  | 04/09/2023-06/01/2024
Enviar el proyecto a la Dirección de Posgrado e Investigación para su evaluación |  | 04/09/2023-06/01/2024
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
JUAN RAFAEL GONZÁLEZ CADENA |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)