## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA
|  |  |  | Periodo | SEP 2023 - ENE 2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (REGISTRO INDAUTOR)
Objetivo
Organizar y coordinar las actividades de carácter académico, científico, tecnológico y de vinculación.
Meta
1 solicitud de registro ante INDAUTOR
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaborar los formatos necesarios para el registro de la obra ante INDAUTOR | [5 empty] | 04/09/2023 – 06/01/2024
Observaciones
JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 2023 - ENE 2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (REGISTRO INDAUTOR)
Objetivo
Organizar y coordinar las actividades de carácter académico, científico, tecnológico y de vinculación.
Meta
1 solicitud de registro ante INDAUTOR
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaborar los formatos necesarios para el registro de la obra ante INDAUTOR |  | 04/09/2023 – 18/10/2023 |  | Formatos RPDA01 |  | 70%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 2023 - ENE 2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (REGISTRO INDAUTOR)
Objetivo
Organizar y coordinar las actividades de carácter académico, científico, tecnológico y de vinculación.
Meta
1 solicitud de registro ante INDAUTOR
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaborar los formatos necesarios para el registro de la obra ante INDAUTOR |  | 04/09/2023 – 06/01/2024
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 2023 - ENE 2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (REGISTRO INDAUTOR)
Objetivo
Organizar y coordinar las actividades de carácter académico, científico, tecnológico y de vinculación.
Meta
1 solicitud de registro ante INDAUTOR
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaborar los formatos necesarios para el registro de la obra ante INDAUTOR |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)