## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. AVELINO DOMINGUEZ RODRIGUEZ
|  |  |  | Periodo | SEPT 2023-ENE 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA: COORDINADOR DE ACREDITACIÓN ANTE CIIES
Objetivo
LOGRAR LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE CIIES
Meta
ACUDIR A LOS CURSOS CIIES PARA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE INGENIERÍAS, APEGADOS AL MANUAL DE ACREDITACIÓN CIIES VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO IAMB-2010-206, LOGRAR LA ACREDITACIÓN
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Buscar fechas factibles de audir a los cursos CIIES para acreditación de programas educativos |  | Buscar fechas factibles de audir a los cursos CIIES para acreditación de programas educativos |  | Buscar fechas factibles de audir a los cursos CIIES para acreditación de programas educativos |  | 04-09-2023 AL 05-01/2024
Investigar en la página electrónica CIIES los diferentes indicadores de cumplimiento para acreditación de programas educativos |  | Investigar en la página electrónica CIIES los diferentes indicadores de cumplimiento para acreditación de programas educativos |  | Investigar en la página electrónica CIIES los diferentes indicadores de cumplimiento para acreditación de programas educativos |  | 04-09-2023 AL 05-01/2024
Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia para verificar cumplimiento de indicadores CIIES |  | Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia para verificar cumplimiento de indicadores CIIES |  | Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia para verificar cumplimiento de indicadores CIIES |  | 04-09-2023 AL 05-01/2024
Identificar fechas de cumplimiento y auditorías de acreditación de programas educativos ante CIIES |  | Identificar fechas de cumplimiento y auditorías de acreditación de programas educativos ante CIIES |  | Identificar fechas de cumplimiento y auditorías de acreditación de programas educativos ante CIIES |  | 04-09-2023 AL 05-01/2024
Observaciones
M.C.I.A. AVELINO DOMINGUEZ RODRIGUEZ |  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. AVELINO DOMINGUEZ RODRIGUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPT 2023-ENE 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA: COORDINADOR DE ACREDITACIÓN
Objetivo
LOGRAR LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE I NGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL ORGANISMO CIIES
Meta
ACUDIR A LOS CURSOS CIIES PARA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE INGENIERÍAS, APEGADOS AL MANUAL DE ACREDITACIÓN CIIES VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO IAMB-2010-206, LOGRAR LA ACREDITACIÓN
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Buscar fechas factibles de audir a los cursos CIIES para acreditación de programas educativos |  | 04-09/2023 AL 05-01/2024 |  | Página CIIES y contactos |  | 10%
Investigar en la página electrónica CIIES los diferentes indicadores de cumplimiento para acreditación de programas educativos |  | 04-09/2023 AL 05-01/2024 |  | Informe documental |  | 10%
Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia para verificar cumplimiento de indicadores CIIES |  | 04-09/2023 AL 05-01/2024 |  | Fotografías |  | 10%
Identificar fechas de cumplimiento y auditorías de acreditación de programas educativos ante CIIES |  | 2023-11-06 |  | Resultado de auditoría |  | 0%
Observaciones
MCIA Avelino Dominguez Rodriguez |  | MCIA Jessica A. Reyes Larios |  |  | MTRA Ofelia Enriquez Ordaz
Docente |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. AVELINO DOMINGUEZ RODRIGUEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPT 2023-ENE 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA: COORDINADOR DE ACREDITACIÓN ANTE CIIES
Objetivo
LOGRAR LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE CIIES
Meta
ACUDIR A LOS CURSOS CIIES PARA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE INGENIERÍAS, APEGADOS AL MANUAL DE ACREDITACIÓN CIIES VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO IAMB-2010-206, LOGRAR LA ACREDITACIÓN
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.I.A. AVELINO DOMINGUEZ RODRIGUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. AVELINO DOMINGUEZ RODRIGUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPT 2023-ENE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
LOGRAR LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE CIIES
Meta
ACUDIR A LOS CURSOS CIIES PARA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE INGENIERÍAS, APEGADOS AL MANUAL DE ACREDITACIÓN CIIES VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO IAMB-2010-206, LOGRAR LA ACREDITACIÓN
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.I.A. AVELINO DOMINGUEZ RODRIGUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)