## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS
|  |  |  | Periodo | SEP 2023- ENE 2024
Nombre del Proyecto | Gestión Académica (Comisiones Académicas - Diseño de asignatura para impartición en aprendizaje híbrido, diseño de estrategias de aprendizaje de asignaturas con enfoque hibrido)
Objetivo
Diseñar una estructura educativa integral para la materias que se imparten en el modelo híbrido, que promueva un aprendizaje significativo, facilite la comprensión de los conceptos clave y permita a los estudiantes alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos.
Meta
Una estructura definida para las asignaturas
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Seleccionar recursos educativos | [5 empty] | 04/09/2023 - 06/01/2024
Desarrollar evaluaciones y criterios de evaluación | [5 empty] | 04/09/2023 - 06/01/2024
Establecer un plan de apoyo adicional | [5 empty] | 04/09/2023 - 06/01/2024
Crear un plan de retroalimentación | [5 empty] | 04/09/2023 - 06/01/2024
Observaciones
LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 2023- ENE 2024
Nombre del Proyecto | Gestión Académica (Comisiones Académicas - Diseño de asignatura para impartición en aprendizaje híbrido, diseño de estrategias de aprendizaje de asignaturas con enfoque hibrido)
Objetivo
Diseñar una estructura educativa integral para la materias que se imparten en el modelo híbrido, que promueva un aprendizaje significativo, facilite la comprensión de los conceptos clave y permita a los estudiantes alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos.
Meta
Una estructura definida para las asignaturas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Seleccionar recursos educativos |  | 04/09/2023 – 18/10/2023 |  | Actas de Academia |  | 33%
Desarrollar evaluaciones y criterios de evaluación |  | 04/09/2023 – 18/10/2023 |  | Actas de Academia |  | 33%
Establecer un plan de apoyo adicional |  | 04/09/2023 – 18/10/2023 |  | Actas de Academia |  | 33%
Crear un plan de retroalimentación |  | 04/09/2023 – 18/10/2023 |  | Actas de Academia |  | 33%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 2023- ENE 2024
Nombre del Proyecto | Gestión Académica (Comisiones Académicas - Diseño de asignatura para impartición en aprendizaje híbrido, diseño de estrategias de aprendizaje de asignaturas con enfoque hibrido)
Objetivo
Diseñar una estructura educativa integral para la materias que se imparten en el modelo híbrido, que promueva un aprendizaje significativo, facilite la comprensión de los conceptos clave y permita a los estudiantes alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos.
Meta
Una estructura definida para las asignaturas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Seleccionar recursos educativos |  | 19/10/2023-13/11/2023 |  | Actas de Academia |  | 66%
Desarrollar evaluaciones y criterios de evaluación |  | 19/10/2023-13/11/2023 |  | Actas de Academia |  | 66%
Establecer un plan de apoyo adicional |  | 19/10/2023-13/11/2023 |  | Actas de Academia |  | 66%
Crear un plan de retroalimentación |  | 19/10/2023-13/11/2023 |  | Actas de Academia |  | 66%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 2023- ENE 2024
Nombre del Proyecto | Gestión Académica (Comisiones Académicas - Diseño de asignatura para impartición en aprendizaje híbrido, diseño de estrategias de aprendizaje de asignaturas con enfoque hibrido)
Objetivo
Diseñar una estructura educativa integral para la materias que se imparten en el modelo híbrido, que promueva un aprendizaje significativo, facilite la comprensión de los conceptos clave y permita a los estudiantes alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos.
Meta
Una estructura definida para las asignaturas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Seleccionar recursos educativos |  | 14/11/2023-12/01/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Desarrollar evaluaciones y criterios de evaluación |  | 14/11/2023-12/01/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Establecer un plan de apoyo adicional |  | 14/11/2023-12/01/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Crear un plan de retroalimentación |  | 14/11/2023-12/01/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)