## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
|  |  |  | Periodo | SEP 23- ENE 24
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de residencias)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
1 informe técnico por residente, hay 5 residentes para el semestre SEPTIEMBRE 2023-ENERO 2024
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Verificar cronograma de actividades y asesorar al residente, en como estructurar sus actividades | [5 empty] | 2023-09-20
Verificar la construccion de objetivos, justificación, marco teorico | [5 empty] | 2023-09-30
Enviar correciones y reportar a jefatura en primer reporte de proyectos | [5 empty] | 2023-10-12
en el segundo reporte verificar el desarrollo y avance de su proyecto, | [5 empty] | 2023-10-25
enviar correciones de aplicaciones de tecnicas y metodologias dependiendo el problema a desarrollar | [5 empty] | 2023-11-03
verificar la terminacion de correcciones y liberar en segundo reporte | [5 empty] | 2023-11-03
Verificar el tercer reporte, donde al alumno redacta los resultados de su residencia progesional | [5 empty] | 2023-12-11
se programa reunion con el alumno para revisión del trabajo final y poder analizar posibles correciones | [5 empty] | 2023-12-12
por ultimo, se analizan las citas, referencias, conclusiones, u otros detalles. | [5 empty] | 2024-01-08
Observaciones
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCSYJ. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 1 |  |  |  | Periodo | SEP 23- ENE 24
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de residencias)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
1 informe técnico por residente, hay 5 residentes para el semestre Septiembre 2023-enero 2024
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  |  | Evidencia |  | % avance
Verificar cronograma de actividades y asesorar al residente, en como estructurar sus actividades |  | 2023-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | Formato de evaluacion de primer reporte sellada y firmada |  | 33%
Enviar correciones y reportar a jefatura en primer reporte de proyectos |  | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Formato de evalñuacion de primer reporte sellada y firmada |  | 33%
en el segundo reporte verificar el desarrollo y avance de su proyecto, |  | 2023-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | Formato de avance |  | 33%
enviar correciones de aplicaciones de tecnicas y metodologias dependiendo el problema a desarrollar |  | 2023-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | archivo electronico |  | 33%
verificar la terminacion de correcciones y liberar en segundo reporte |  | 2023-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Formato de evaluacion de segundo reporte sellada y firmada |  | 33%
verificar la terminacion de correcciones y liberar en segundo reporte |  | 2023-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | Formato de evaluacion de segundo reporte sellada y firmada |  | 33%
Verificar el tercer reporte, donde al alumno redacta los resultados de su residencia progesional |  | 2023-12-11 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | Formato de evaluacion de tercer reporte sellada y firmada |  | 33%
se programa reunion con el alumno para revisión del trabajo final y poder analizar posibles correciones |  | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | archivo electronico |  | 33%
por ultimo, se analizan las citas, referencias, conclusiones, u otros detalles. |  | 2024-01-08 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | archivo electronico |  | 33%
Observaciones
Entregado los reportes en tiempo y forma de los residentes.
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  |  | MCSYJ. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente de Ingenieria Mecatronica |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 17 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 23- ENE 24
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de residencias)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
1 informe técnico por residente, hay 5 residentes para el semestre SEPTIEMBRE 2023-ENERO 2024
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Verificar cronograma de actividades y asesorar al residente, en como estructurar sus actividades |  | 18/10/23 a 15/11/23 |  | Formato de evaluacion de primer reporte sellada y firmada |  | 66%
Enviar correciones y reportar a jefatura en primer reporte de proyectos |  | 18/10/23 a 15/11/23 |  | Formato de evalñuacion de primer reporte sellada y firmada |  | 66%
en el segundo reporte verificar el desarrollo y avance de su proyecto, |  | 18/10/23 a 15/11/23 |  | Formato de avance |  | 66%
enviar correciones de aplicaciones de tecnicas y metodologias dependiendo el problema a desarrollar |  | 18/10/23 a 15/11/23 |  | archivo electronico |  | 66%
verificar la terminacion de correcciones y liberar en segundo reporte |  | 18/10/23 a 15/11/23 |  | Formato de evaluacion de segundo reporte sellada y firmada |  | 66%
Verificar el tercer reporte, donde al alumno redacta los resultados de su residencia progesional |  | 18/10/23 a 15/11/23 |  | Formato de evaluacion de segundo reporte sellada y firmada |  | 66%
se programa reunion con el alumno para revisión del trabajo final y poder analizar posibles correciones |  | 18/10/23 a 15/11/23 |  | archivo electronico |  | 66%
por ultimo, se analizan las citas, referencias, conclusiones, u otros detalles. |  | 18/10/23 a 15/11/23 |  | archivo electronico |  | 66%
Observaciones
|  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCSYJ. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 23- ENE 24
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Residencias)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
1 informe técnico por residente, hay 5 residentes para el semestre SEPTIEMBRE 2023-ENERO 2024
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Verificar cronograma de actividades y asesorar al residente, en como estructurar sus actividades |  | 15/11/23 a 12/01/24 |  | Formato de evaluacion de primer reporte sellada y firmada |  | 100%
Enviar correciones y reportar a jefatura en primer reporte de proyectos |  | 15/11/23 a 12/01/24 |  | Formato de evalñuacion de primer reporte sellada y firmada |  | 100%
en el segundo reporte verificar el desarrollo y avance de su proyecto, |  | 15/11/23 a 12/01/24 |  | Formato de avance |  | 100%
enviar correciones de aplicaciones de tecnicas y metodologias dependiendo el problema a desarrollar |  | 15/11/23 a 12/01/24 |  | archivo electronico |  | 100%
verificar la terminacion de correcciones y liberar en segundo reporte |  | 15/11/23 a 12/01/24 |  | Formato de evaluacion de segundo reporte sellada y firmada |  | 100%
Verificar el tercer reporte, donde al alumno redacta los resultados de su residencia progesional |  | 15/11/23 a 12/01/24 |  | Formato de evaluacion de segundo reporte sellada y firmada |  | 100%
se programa reunion con el alumno para revisión del trabajo final y poder analizar posibles correciones |  | 15/11/23 a 12/01/24 |  | archivo electronico |  | 100%
por ultimo, se analizan las citas, referencias, conclusiones, u otros detalles. |  | 15/11/23 a 12/01/24 |  | archivo electronico |  | 100%
Observaciones
|  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCSYJ. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)