## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
|  |  |  | Periodo | SEPT 2023-ENE 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA(COORDINACION DE TUTORIAS)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias grupales e individuales de los docentes de la caademia de ingenieria industrial para dar cumplimiento al PIT que marca el sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
5 Reportes para la ccordinacion del PIT 5 Reportes Individuales por docente a la coordinacion de ingenieria industrial 1 Reporte semestral
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Coordinar la comunicación entre la coordinacion institucional y los docentes tutores | [5 empty] | 04 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024
Informar fechas de entregas de reportes a los docentes tutores del area de ingenieria | [5 empty] | 14 SEPTIEMBRE DEL 2023
Recepcion de los reportes mensuales de tutorias de los docentes de ingenieria industrial | [5 empty] | 04 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024
Revisar reportes mensuales entregados por los docentes de ingenieria industrial | [5 empty] | 04 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024
Integrar reporte de la academia de ingenieria industrial para envio a la coordinacion institucional | [5 empty] | 5 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024
Envio de concentrado de reporte a la coordinacion del PIT | [5 empty] | 5 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024
Integracion de reporte semestral para la coordinacion de PIT | [5 empty] | 18 DE DICIEMBRE 2023
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPT 2023-ENE 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA(COORDINACION DE TUTORIAS)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias grupales e individuales de los docentes de la caademia de ingenieria industrial para dar cumplimiento al PIT que marca el sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
5 Reportes para la ccordinacion del PIT 5 Reportes Individuales por docente a la coordinacion de ingenieria industrial 1 Reporte semestral
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Coordinar la comunicación entre la coordinacion institucional y los docentes tutores |  | 04 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024 |  | Pantalla de Mail recibido de coordinacion institucional con informacion hacia tutores |  | 33%
Informar fechas de entregas de reportes a los docentes tutores del area de ingenieria |  | 14/SEPTIEMBRE/2023 |  | Oficio enviado por mail a los compañeros tutores |  | 100%
Recepcion de los reportes mensuales de tutorias de los docentes de ingenieria industrial |  | 04 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024 |  | Pantalla de correos donde se evidencia recepción de reportes |  | 33%
Revisar reportes mensuales entregados por los docentes de ingenieria industrial |  | 04 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024 |  | Pantalla de correos de confirmacion de recibido o corrección |  | 33%
Integrar reporte de la academia de ingenieria industrial para envio a la coordinacion institucional |  | 5 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024 |  | Pantallazo de concentrado de documentos |  | 33%
Envio de concentrado de reporte a la coordinacion del PIT |  | 5 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024 |  | Pantallazo de mail enviado a coordinacion |  | 33%
Integracion de reporte semestral para la coordinacion de PIT |  | 10 DE ENERO 2024 |  |  |  | 0%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPT 2023-ENE 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA(COORDINACION DE TUTORIAS)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias grupales e individuales de los docentes de la caademia de ingenieria industrial para dar cumplimiento al PIT que marca el sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
5 Reportes para la ccordinacion del PIT 5 Reportes Individuales por docente a la coordinacion de ingenieria industrial 1 Reporte semestral
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Coordinar la comunicación entre la coordinacion institucional y los docentes tutores |  | 04 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024 |  | Pantalla de whapsap comunicando a un docente el cambio de horario de un taller |  | 66%
Informar fechas de entregas de reportes a los docentes tutores del area de ingenieria |  | 14/SEPTIEMBRE/2023 |  | Oficio enviado por mail a los compañeros tutores |  | 100%
Recepcion de los reportes mensuales de tutorias de los docentes de ingenieria industrial |  | 04 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024 |  | Pantalla de mail, del envio del reporte 2 de un docente |  | 66%
Revisar reportes mensuales entregados por los docentes de ingenieria industrial |  | 04 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024 |  | Pantalla de correos donde se evidencia la revision de los reportes y se solicita su corrección |  | 66%
Integrar reporte de la academia de ingenieria industrial para envio a la coordinacion institucional |  | 5 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024 |  | Pantallazo de concentrado de documentos |  | 66%
Envio de concentrado de reporte a la coordinacion del PIT |  | 5 SEPTIEMBRE 2023-5 ENERO 2024 |  | Pantallazo de mail, de respuesta de recibido por parte de la coordinación |  | 66%
Integracion de reporte semestral para la coordinacion de PIT |  | 10 DE ENERO 2024 |  | Oficio enviado por mail a la coordinacion |  | 0%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPT 2023-ENE 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA(COORDINACION DE TUTORIAS)
Objetivo
Coordinar los trabajos de tutorias grupales e individuales de los docentes de la caademia de ingenieria industrial para dar cumplimiento al PIT que marca el sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
5 Reportes para la ccordinacion del PIT 5 Reportes Individuales por docente a la coordinacion de ingenieria industrial 1 Reporte semestral
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Coordinar la comunicación entre la coordinacion institucional y los docentes tutores |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Mail enviado de la coordinacion |  | 100%
Informar fechas de entregas de reportes a los docentes tutores del area de ingenieria |  | 2023-09-19 |  | Oficio enviado por mail a los compañeros tutores |  | 100%
Recepcion de los reportes mensuales de tutorias de los docentes de ingenieria industrial |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantalla de mail, del envio del reporte final de un docente |  | 100%
Revisar reportes mensuales entregados por los docentes de ingenieria industrial |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantalla de whap donde se evidencia la revision de los reportes y se solicita su corrección |  | 100%
Integrar reporte de la academia de ingenieria industrial para envio a la coordinacion institucional |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantallazo de concentrado de documentos |  | 100%
Envio de concentrado de reporte a la coordinacion del PIT |  | 05/09/2022-6/01/23 |  | Pantallazo de mail, donde se envia el reporte final a la coordinacion |  | 100%
Integracion de reporte semestral para la coordinacion de PIT |  | 2023-01-10 |  | Oficio enviado a la coordinacion para la entrega final |  | 100%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)