## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
|  |  |  | Periodo | SEP 2023- ENE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
3 residencias
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “Prototipo web para la automatización de los procesos administrativos de la supervisión escolar No. 79” Residente: Ricardo Mezo Bustamante | [5 empty] | 04/09/2023 – 06/01/2024
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “Prototipo web para la automatización de cobranza para Artículos para el hogar La Fe” Residente: Eluzai Ramírez Ramos | [5 empty] | 04/09/2023 – 06/01/2024
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “Prototipo web para la automatización de la gestión de subsidios del CONANP” Residente: Ángel de Jesús Vázquez Chigo | [5 empty] | 04/09/2023 – 06/01/2024
Observaciones
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 2023- ENE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
3 residencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “Prototipo web para la automatización de los procesos administrativos de la supervisión escolar No. 79” Residente: Ricardo Mezo Bustamante |  | 04/09/2023-18/10/2023 |  | Formato de evaluación y seguimiento de residencia profesional (Reporte 1). |  | 33%
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “Prototipo web para la automatización de cobranza para Artículos para el hogar La Fe” Residente: Eluzai Ramírez Ramos |  | 04/09/2023-18/10/2023 |  | Formato de evaluación y seguimiento de residencia profesional (Reporte 1). |  | 33%
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “Prototipo web para la automatización de la gestión de subsidios del CONANP” Residente: Ángel de Jesús Vázquez Chigo |  | 04/09/2023-18/10/2023 |  | Formato de evaluación y seguimiento de residencia profesional (Reporte 1). |  | 33%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 2023- ENE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
3 residencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “Prototipo web para la automatización de los procesos administrativos de la supervisión escolar No. 79” Residente: Ricardo Mezo Bustamante |  | 04/09/2023 – 06/01/2024
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “Prototipo web para la automatización de cobranza para Artículos para el hogar La Fe” Residente: Eluzai Ramírez Ramos |  | 04/09/2023 – 06/01/2024
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “Prototipo web para la automatización de la gestión de subsidios del CONANP” Residente: Ángel de Jesús Vázquez Chigo |  | 04/09/2023 – 06/01/2024
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 2023- ENE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por proyectos de residencias.
Meta
3 residencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “Prototipo web para la automatización de los procesos administrativos de la supervisión escolar No. 79” Residente: Ricardo Mezo Bustamante |  | 04/09/2023 – 06/01/2024
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “Prototipo web para la automatización de cobranza para Artículos para el hogar La Fe” Residente: Eluzai Ramírez Ramos |  | 04/09/2023 – 06/01/2024
Asesorar, revisar contenido, formato de Residencias Profesionales de Licenciatura Residencia: “Prototipo web para la automatización de la gestión de subsidios del CONANP” Residente: Ángel de Jesús Vázquez Chigo |  | 04/09/2023 – 06/01/2024
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)