## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. MA. DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
|  |  |  | Periodo | SEP 2023-ENE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residentes)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades académicas generadas por proyectos de residencias profesionales.
Meta
Desarrollar y terminar correctamente los 7 Proyectos de Residencia Profesional
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Programar los días y horas para impartir la asesoria a cada proyecto | [5 empty] | 04/09/2023-08/09/2023
Dar asesorias sobre las dudas de cada proyecto tanto presencial como en videollamada | [5 empty] | 04/09/2023-08/01/2024
Revisar los avances de cada proyecto que enviaran por correo y WhatsApp | [5 empty] | 04/09/2023-08/01/2024
Calificar el Formato de evaluación y seguimiento de Residencia Profesional de 1a y 2a evaluación, de cada proyecto | [5 empty] | 04/09/2023-08/01/2024
Calificar el Formato de evaluación final de Residencia Profesional de cada proyecto | [5 empty] | 2024-01-11
Observaciones
MII. MA. DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. MA. DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 2023-ENE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residentes)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades académicas generadas por proyectos de residencias profesionales.
Meta
Desarrollar y terminar correctamente los 7 Proyectos de Residencia Profesional
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Programar los días y horas para impartir la asesoria a cada proyecto |  | 04/09/2023- 08/09/2023 |  | Captura de pantalla por WhatsApp |  | 100%
Dar asesorias sobre las dudas de cada proyecto tanto presencial como en videollamada |  | 04/09/2023-08/01/2024 |  | Captura de pantalla de las videollamas y Fotos |  | 30%
Revisar los avances de cada proyecto que enviaran por correo y WhatsApp |  | 04/09/2023-08/01/2024 |  | Captura de pantallas de los correos y WhatsApp |  | 30%
Calificar el Formato de evaluación y seguimiento de Residencia Profesional de 1a y 2a evaluación, de cada proyecto |  | 04/09/2023-08/01/2024 |  | Formato de evaluación y seguimeinto de Residencias Profesionales de un Residente |  | 30%
Calificar el Formato de evaluación final de Residencia Profesional de cada proyecto |  | 2024-01-11 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. MA. DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. MA. DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 2023-ENE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residentes)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades académicas generadas por proyectos de residencias profesionales.
Meta
Desarrollar y terminar correctamente los 7 Proyectos de Residencia Profesional
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Programar los días y horas para impartir la asesoria a cada proyecto |  | 04/09/2023-08/09/2023
Dar asesorias sobre las dudas de cada proyecto tanto presencial como en videollamada |  | 04/09/2023-08/01/2024
Revisar los avances de cada proyecto que enviaran por correo y WhatsApp |  | 04/09/2023-08/01/2024
Calificar el Formato de evaluación y seguimiento de Residencia Profesional de 1a y 2a evaluación, de cada proyecto |  | 04/09/2023-08/01/2024
Calificar el Formato de evaluación final de Residencia Profesional de cada proyecto |  | 2024-01-11
Observaciones
|  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. MA. DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. MA. DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 2023-ENE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residentes)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades académicas generadas por proyectos de residencias profesionales.
Meta
Desarrollar y terminar correctamente los 7 Proyectos de Residencia Profesional
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Programar los días y horas para impartir la asesoria a cada proyecto |  | 04/09/2023-08/09/2023
Dar asesorias sobre las dudas de cada proyecto tanto presencial como en videollamada |  | 04/09/2023-08/01/2024
Revisar los avances de cada proyecto que enviaran por correo y WhatsApp |  | 04/09/2023-08/01/2024
Calificar el Formato de evaluación y seguimiento de Residencia Profesional de 1a y 2a evaluación, de cada proyecto |  | 04/09/2023-08/01/2024
Calificar el Formato de evaluación final de Residencia Profesional de cada proyecto |  | 2024-01-11
Observaciones
|  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. MA. DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)