## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR: | MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
|  |  |  | Periodo | SEP 23 - ENE 24
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION(AUTOMATUZACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Agregar a la base de datos a los aspirantes al ITSSAT para realizar su evaluación diagnóstica y dar seguimiento durante el desarrollo el día de su realización. | [5 empty] | 23062023-19102023
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de titulación. | [5 empty] | 04092023-17102023
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de residencias profesionales. | [5 empty] | 04092023-17102023
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso | [5 empty] | 04092023-31102023
Preparar la base de datos para la encuesta de servicios realizarse durante el mes de noviembre del año en curso | [5 empty] | 05092023-31102023
Preparar la base de datos para la evaluación docente a realizarse durante el mes de noviembre del año en curso | [5 empty] | 05092023-31102023
Observaciones
MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | ING. DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP 23 - ENE 24
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION(AUTOMATUZACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Agregar a la base de datos a los aspirantes al ITSSAT para realizar su evaluación diagnóstica y dar seguimiento durante el desarrollo el día de su realización. |  | 23062023-19102023 |  | REPORTES DE REALIZACION DE EXAMEN CON REGISTRO DE FECHA Y HORA |  | 100%
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de titulación. |  | 04092023-17102023 |  | IMÁGENES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS |  | 33%
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de residencias profesionales. |  | 04092023-17102023 |  | IMÁGENES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS |  | 33%
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 04092023-31102023 |  | IMÁGENES DEL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS |  | 50%
Preparar la base de datos para la encuesta de servicios realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 05092023-31102023 |  | IMÁGENES DEL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS |  | 50%
Preparar la base de datos para la evaluación docente a realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 05092023-31102023 |  | IMÁGENES DEL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS |  | 50%
Observaciones
MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | ING. DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP 23 - ENE 24
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION(AUTOMATUZACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Agregar a la base de datos a los aspirantes al ITSSAT para realizar su evaluación diagnóstica y dar seguimiento durante el desarrollo el día de su realización. |  | 23062023-19102023 |  | REPORTES DE REALIZACION DE EXAMEN CON REGISTRO DE FECHA Y HORA |  | 100%
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de titulación. |  | 18102023-16112023 |  | IMÁGENES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS |  | 66%
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de residencias profesionales. |  | 18102023-16112023 |  | IMÁGENES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS |  | 66%
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 18102023-16112023 |  | IMÁGENES DEL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS |  | 75%
Preparar la base de datos para la encuesta de servicios realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 18102023-16112023 |  | IMÁGENES DEL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS |  | 75%
Preparar la base de datos para la evaluación docente a realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 18102023-16112023 |  | IMÁGENES DEL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS |  | 75%
Observaciones
MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | ING. DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP 23 - ENE 24
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION(AUTOMATUZACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Agregar a la base de datos a los aspirantes al ITSSAT para realizar su evaluación diagnóstica y dar seguimiento durante el desarrollo el día de su realización.
Observaciones
MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | ING. DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)