## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | Ing. Juan Merlin Chontal
|  |  |  | Periodo | SEP2023 - ENERO 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (SEGUIMIENTO DE EGRESADOS)
Objetivo
Incrementar la calidad de la educación a través de la titulación integral de los estudiantes, asesorando para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
Aplicar encuesta a 20 egresados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Solicitar la relación de egresados | [5 empty] | 04/09/2023-08/10/2023
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta | [5 empty] | 11/09/2023 - 15/09/2023
Actualización de datos de candidatos | [5 empty] | 18/09/2023-05/01/2024
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados | [5 empty] | 18/09/2023-05/01/2024
Observaciones
Las evidencias se enviarán a la coordinadora de tutorías a una carpeta compartida en plataforma Drive
Ing Juan Merlin Chontal |  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | Ing. Juan Merlin Chontal
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP2023 - ENERO 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (SEGUIMIENTO DE EGRESADOS)
Objetivo
Contar con información confiable y pertinente sobre el desempeño académico o laboral de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés una vez que egresan del plantel.
Meta
Aplicar la encuesta a 20 egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar la relación de egresados |  | 04/09/2023-08/10/2023 |  | Archivo digital de la relación |  | 100%
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta |  | 11/09/2023 - 15/09/2023 |  | Archivo digital de la relación |  | 100%
Actualización de datos de candidatos |  | 18/09/2023-05/01/2024 |  | Fotografía o Archivo Digital |  | 5%
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados |  | 18/09/2023-05/01/2024 |  | Fotografía o Archivo digital |  | 0%
Observaciones
Ing. Juan Merlin Chontal |  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | Ing. Juan Merlin Chontal
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP2023 - ENERO 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (SEGUIMIENTO DE EGRESADOS)
Objetivo
Incrementar la calidad de la educación a través de la titulación integral de los estudiantes, asesorando para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
Aplicar encuesta a 20 egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar la relación de egresados |  | 04/09/2023-08/10/2023 |  | Archivo digital de la relación |  | 100%
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta |  | 11/09/2023 - 15/09/2023 |  | Archivo digital de la relación |  | 100%
Actualización de datos de candidatos |  | 18/09/2023-05/01/2024 |  | Fotografía o Archivo Digital |  | 85%
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados |  | 18/09/2023-05/01/2024 |  | Fotografía o Archivo digital |  | 85%
Observaciones
Ing Juan Merlin Chontal |  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | Ing. Juan Merlin Chontal
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP2023 - ENERO 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (SEGUIMIENTO DE EGRESADOS)
Objetivo
Incrementar la calidad de la educación a través de la titulación integral de los estudiantes, asesorando para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
Aplicar encuesta a 20 egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar la relación de egresados |  | 04/09/2023-08/10/2023 |  | Archivo digital de la relación |  | 100%
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta |  | 11/09/2023 - 15/09/2023 |  | Archivo digital de la relación |  | 100%
Actualización de datos de candidatos |  | 18/09/2023-05/01/2024 |  | Fotografía o Archivo Digital |  | 100%
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados |  | 18/09/2023-05/01/2024 |  | Fotografía o Archivo digital |  | 100%
Observaciones
Repote final entregado en CD en Estudios Superiores
Ing Juan Merlin Chontal |  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)