## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LI. SERGIO PELAYO VAQUERO
|  |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023 A ENERO 2024
Nombre del Proyecto | COMISION ACADEMICA(APOYO AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS Y STAFF DEL SISTEMA SEMIESCOLARIZADO)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
8 Formatos de liberacion de tutoria semestral
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Imparticion de platicas relacionaldas en temas motivacionales | [5 empty] | 04/09/2023 AL 15/01/2024
Seguimiento a las actividades del cuadernillo de tutorias academicas del TECNM a segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre | [5 empty] | 04/09/2023 AL 15/01/2024
Generacion de Diapositivas como material didactico | [5 empty] | 04/09/2023 AL 15/01/2024
Observaciones
LI. SERGIO PELAYO VAQUERO |  | I.S.C. MARCO CAGAL ORTIZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LI. SERGIO PELAYO VAQUERO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023 A ENERO 2024
Nombre del Proyecto | Apoyo al programa institucional de tutorias sistema semiescolarizado
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
8 Formatos de liberacion de tutoria semestral
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Imparticion de platicas relacionaldas en temas motivacionales |  | 04/09/2023 AL 20/10/2023 |  | FOTO, LISTAS DE ASISTENCIAS |  | 33%
Seguimiento a las actividades del cuadernillo de tutorias academicas del TECNM a segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre |  | 04/09/2023 AL 20/10/2023 |  | DIGITALES |  | 33%
Generacion de Diapositivas como material didactico |  | 04/09/2023 AL 20/10/2023 |  | DIAPOSITIVAS |  | 33%
Observaciones
LI. SERGIO PELAYO VAQUERO |  | I.S.C. MARCO CAGAL ORTIZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LI. SERGIO PELAYO VAQUERO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023 A ENERO 2024
Nombre del Proyecto | COMISION ACADEMICA(APOYO AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS Y STAFF DEL SISTEMA SEMIESCOLARIZADO)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
8 Formatos de liberacion de tutoria semestral
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Imparticion de platicas relacionaldas en temas motivacionales |  | 22/10/2023 – 10/11/2023 |  | FOTO |  | 66%
Seguimiento a las actividades del cuadernillo de tutorias academicas del TECNM a segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre |  | 22/10/2023 – 10/11/2023 |  | DIGITALES |  | 66%
Generacion de Diapositivas como material didactico |  | 22/10/2023 – 10/11/2023 |  | FOTO |  | 66%
Observaciones
|  | I.S.C. MARCO CAGAL ORTIZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LI. SERGIO PELAYO VAQUERO |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LI. SERGIO PELAYO VAQUERO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023 A ENERO 2024
Nombre del Proyecto | COMISION ACADEMICA(APOYO AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS Y STAFF DEL SISTEMA SEMIESCOLARIZADO)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
8 Formatos de liberacion de tutoria semestral
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Imparticion de platicas relacionaldas en temas motivacionales |  | 04/09/2023 AL 15/01/2024
Seguimiento a las actividades del cuadernillo de tutorias academicas del TECNM a segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre |  | 04/09/2023 AL 15/01/2024
Generacion de Diapositivas como material didactico |  | 04/09/2023 AL 15/01/2024
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | I.S.C. MARCO CAGAL ORTIZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LI. SERGIO PELAYO VAQUERO |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)