## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMATICA
PROFESOR (A): | L.I. SERGIO PELAYO VAQUERO
|  |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023 - ENERO 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA – COMISION ACADEMICA- DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES EN LAS ASIGNATURAS CON ENFOQUE HIBRIDO
Objetivo
Diseñar una estructura educativa integral para la materias que se imparten en el modelo hibrido, que promueva un aprendizaje significativo, facilite la comprensión de los conceptos clave y permita a los estudiantes alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos.
Meta
Una estructura definida para las asignaturas
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Seleccionar recursos educativos | [5 empty] | 04/09/2023 AL 15/01/2024
Desarrollar evaluaciones y criterios de evaluación | [5 empty] | 04/09/2023 AL 15/01/2024
Establecer un plan de apoyo adicional | [5 empty] | 04/09/2023 AL 15/01/2024
Crear un plan de retroalimentación | [5 empty] | 04/09/2023 AL 15/01/2024
Observaciones
L.I. SERGIO PELAYO VAQUERO |  | I.S.C MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informatica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | L.I SERGIO PELAYO VAQUERO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023 - ENERO 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA – COMISION ACADEMICA- DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES EN LAS ASIGNATURAS CON ENFOQUE HIBRIDO
Objetivo
Diseñar una estructura educativa integral para la materias que se imparten en el modelo hibrido, que promueva un aprendizaje significativo, facilite la comprensión de los conceptos clave y permita a los estudiantes alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos.
Meta
Una estructura definida para las asignaturas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Seleccionar recursos educativos |  | 04/09/2023 - 20 |  | link de recursos educativos DUA |  | 20%
Observaciones
LI. SERGIO PELAYO VAQUERO |  | I.S.C MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería _Informatica____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMATICA
PROFESOR (A): | L.I. SERGIO PELAYO VAQUERO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023 - ENERO 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA – COMISION ACADEMICA- DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES EN LAS ASIGNATURAS CON ENFOQUE HIBRIDO
Objetivo
Diseñar una estructura educativa integral para la materias que se imparten en el modelo hibrido, que promueva un aprendizaje significativo, facilite la comprensión de los conceptos clave y permita a los estudiantes alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos.
Meta
Una estructura definida para las asignaturas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Seleccionar recursos educativos |  | 21/10/23 al 11/11/23 |  | Material didactico |  | 66%
Desarrollar evaluaciones y criterios de evaluación |  | 21/10/23 al 11/11/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 66%
Observaciones
|  | I.S.C MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
L.I. SERGIO PELAYO VAQUERO |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMATICA
PROFESOR (A): | L.I. SERGIO PELAYO VAQUERO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEPTIEMBRE 2023 - ENERO 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA – COMISION ACADEMICA- DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES EN LAS ASIGNATURAS CON ENFOQUE HIBRIDO
Objetivo
Diseñar una estructura educativa integral para la materias que se imparten en el modelo hibrido, que promueva un aprendizaje significativo, facilite la comprensión de los conceptos clave y permita a los estudiantes alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos.
Meta
Una estructura definida para las asignaturas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Seleccionar recursos educativos |  | 13/11/23 al 15/01/24 |  | Material didactico |  | 100%
Desarrollar evaluaciones y criterios de evaluación |  | 13/11/23 al 15/01/24 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Observaciones
|  | I.S.C MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
L.I. SERGIO PELAYO VAQUERO |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)