## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
|  |  |  | Periodo | SEP2023-ENE2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD Y VINC. ( COORDINADOR DE LABORATORIO DE FYMM)
Objetivo
Coordinar actividades dentro del laboratorio de Física y Mecánica de los Materiales. Brindar atención a los alumnos en el Laboratorio, facilitando material y equipo para la elaboración de prácticas.
Meta
• Brindar apoyo a los alumnos para la correcta realización de prácticas de las materias afines. • Inculcar en los alumnos el cuidado y uso correcto de los equipos de laboratorio. • Realizar mantenimiento a los equipos cuando se requiera y mantenerlos habilitados para su uso.4 Reportes parciales del SGI Reporte Final del SGC Reportes de Proyectos Individuales
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Atención alumnos y catedráticos que requieren equipo de metrología. | [5 empty] | 04/09/2023-05/01/2024
Atención de alumnos en la asignatura de mecánica de materiales | [5 empty] | 04/09/2023-05/01/2024
Elaboración de reportes administrativos de las actividades | [5 empty] | 04/09/2023-05/01/2024
Mantenimiento a los equipos cuando éstos lo requieran. | [5 empty] | 04/09/2023-05/01/2024
Observaciones
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP2023-ENE2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD Y VINC. ( COORDINADOR DE LABORATORIO DE FYMM)
Objetivo
Coordinar actividades dentro del laboratorio de Física y Mecánica de los Materiales. Brindar atención a los alumnos en el Laboratorio, facilitando material y equipo para la elaboración de prácticas.
Meta
• Brindar apoyo a los alumnos para la correcta realización de prácticas de las materias afines. • Inculcar en los alumnos el cuidado y uso correcto de los equipos de laboratorio. • Realizar mantenimiento a los equipos cuando se requiera y mantenerlos habilitados para su uso.4 Reportes parciales del SGI Reporte Final del SGC Reportes de Proyectos Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Atención alumnos y catedráticos que requieren equipo de metrología. |  | 04/09/23 al 18/10/2023 |  | VITACIRA |  | 33%
Atención de alumnos en la asignatura de mecánica de materiales |  | 04/09/23 al 18/10/2023 |  | VITACIRA |  | 33%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 04/09/23 al 18/10/2023 |  | Lista de cotejo |  | 33%
Mantenimiento a los equipos cuando éstos lo requieran. |  | 04/09/23 al 18/10/2023 |  | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |  | 33%
Observaciones
|  | MI. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecaanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP2023-ENE2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD Y VINC. ( COORDINADOR DE LABORATORIO DE FYMM)
Objetivo
Coordinar actividades dentro del laboratorio de Física y Mecánica de los Materiales. Brindar atención a los alumnos en el Laboratorio, facilitando material y equipo para la elaboración de prácticas.
Meta
• Brindar apoyo a los alumnos para la correcta realización de prácticas de las materias afines. • Inculcar en los alumnos el cuidado y uso correcto de los equipos de laboratorio. • Realizar mantenimiento a los equipos cuando se requiera y mantenerlos habilitados para su uso.4 Reportes parciales del SGI Reporte Final del SGC Reportes de Proyectos Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Atención alumnos y catedráticos que requieren equipo de metrología. |  | 19/010/23 al 15/11/23 |  | VITACORA |  | 66%
Atención de alumnos en la asignatura de mecánica de materiales |  | 19/010/23 al 15/11/23 |  | VITACORA |  | 66%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 19/010/23 al 15/11/23 |  | Lista de cotejo |  | 66%
Mantenimiento a los equipos cuando éstos lo requieran. |  | 19/010/23 al 15/11/23 |  | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |  | 66%
Observaciones
|  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP2023-ENE2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD Y VINC. ( COORDINADOR DE LABORATORIO DE FYMM)
Objetivo
Coordinar actividades dentro del laboratorio de Física y Mecánica de los Materiales. Brindar atención a los alumnos en el Laboratorio, facilitando material y equipo para la elaboración de prácticas.
Meta
• Brindar apoyo a los alumnos para la correcta realización de prácticas de las materias afines. • Inculcar en los alumnos el cuidado y uso correcto de los equipos de laboratorio. • Realizar mantenimiento a los equipos cuando se requiera y mantenerlos habilitados para su uso.4 Reportes parciales del SGI Reporte Final del SGC Reportes de Proyectos Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Atención alumnos y catedráticos que requieren equipo de metrología. |  | al 15/01/24 |  | Material didactico |  | 100%
Atención de alumnos en la asignatura de mecánica de materiales |  | al 15/01/24 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | al 15/01/24 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Mantenimiento a los equipos cuando éstos lo requieran. |  | al 15/01/24 |  | Evidencia Fotografica |  | 100%
Observaciones
|  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)