## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
|  |  |  | Periodo | SEP2023-ENE2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION (GENERACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION)
Objetivo
Apoyar y orientar al desarrollo integral de los alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica para lograr resultados óptimos en la investigación.
Meta
Obtener trabajos con excelente calidad académica en el área de investigación. 3 Reportes de Proyectos Individuales de INVESTIGACION
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Analisis de convocatorias de proyectos de investigación | [5 empty] | 04/09/2023-05/01/2024
Participación como colaborador en proyecto de inversión para cuerpo académico. | [5 empty] | 04/09/2023-05/01/2024
Asesoría alumno involucrado en proyecto de investigacion | [5 empty] | 04/09/2023-05/01/2024
Elaboración de reportes administrativos de las actividades | [5 empty] | 04/09/2023-05/01/2024
Observaciones
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha estipulada por el docente

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP2023-ENE2024
Nombre del Proyecto | NVESTIGACION (GENERACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION)
Objetivo
Apoyar y orientar al desarrollo integral de los alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica para lograr resultados óptimos en la investigación.
Meta
Obtener trabajos con excelente calidad académica en el área de investigación. 3 Reportes de Proyectos Individuales de INVESTIGACION
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Analisis de convocatorias de proyectos de investigación |  | 04/09/23 al 18/10/2023 |  | Archivo de convocatia. |  | 33%
Participación como colaborador en proyecto de inversión para cuerpo académico. |  | 04/09/23 al 18/10/2023 |  | Evidencia Fotografica |  | 33%
Asesoría alumno involucrado en proyecto de investigacion |  | 04/09/23 al 18/10/2023 |  | formato de asesoria |  | 33%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 04/09/23 al 18/10/2023 |  | Lista de cotejo |  | 33%
Observaciones
|  | MI. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecaanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP2023-ENE2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION (GENERACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION)
Objetivo
Apoyar y orientar al desarrollo integral de los alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica para lograr resultados óptimos en la investigación.
Meta
Obtener trabajos con excelente calidad académica en el área de investigación. 3 Reportes de Proyectos Individuales de INVESTIGACION
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Analisis de convocatorias de proyectos de investigación |  | 19/10/23 al 15/11/23 |  | Archivo convocatoria |  | 66%
Participación como colaborador en proyecto de inversión para cuerpo académico. |  | 19/10/23 al 15/11/23 |  | Evidencia Fotografica |  | 66%
Asesoría alumno involucrado en proyecto de investigacion |  | 19/10/23 al 15/11/23 |  | Formasto de asesoria |  | 66%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 19/10/23 al 15/11/23 |  | Lista de cotejo |  | 66%
Informe de reporte de Investigacion |  | 19/10/23 al 15/11/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 66%
Observaciones
|  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP2023-ENE2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION (GENERACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION)
Objetivo
Apoyar y orientar al desarrollo integral de los alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica para lograr resultados óptimos en la investigación.
Meta
Obtener trabajos con excelente calidad académica en el área de investigación. 3 Reportes de Proyectos Individuales de INVESTIGACION
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Analisis de convocatorias de proyectos de investigación |  | 16/11/22 al 12/01/24 |  | Archivo Convocatoria |  | 100%
Participación como colaborador en proyecto de inversión para cuerpo académico. |  | 16/11/22 al 12/01/24 |  | evidencia Fotografica |  | 100%
Asesoría alumno involucrado en proyecto de investigacion |  | 16/11/22 al 12/01/24 |  | Formato Asesoria |  | 100%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 16/11/22 al 12/01/24 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Observaciones
|  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)