## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | GUADALUPE ZETINA CRUZ
|  |  |  | Periodo | FEB-JUN 2024
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADÉMICAS - APOYO A SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ESQUEMA HIBRIDO.
Objetivo
Difundir el programa educativo de Ingeniería Informática en la modalidad hibrida y dar seguimiento a los interesados en ingresar a esta carrera a través de correo electrónico, whatsApp o vía telefónica.
Meta
20 prospectos para la modalidad hibrida
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Difundir la modalidad hibrida en diversos medíos (Radiodifusoras, redes sociales, etc) | [5 empty] | 19/02/2023-14/06/2024
Invitar a los egresados y a lumnos proximos a egresar del nivel bachillerato a llenar formatos de intención de ingreso para la modalidad hibrida | [5 empty] | 19/02/2023-14/06/2024
Dar seguimiento a los alumnos contactados interesados en esta modalidad | [5 empty] | 19/02/2023-14/06/2024
¦
Observaciones
GUADALUPE ZETINA CRUZ |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | GUADALUPE ZETINA CRUZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2024
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADÉMICAS - APOYO A SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ESQUEMA HIBRIDO.
Objetivo
Difundir el programa educativo de Ingeniería Informática en la modalidad hibrida y dar seguimiento a los interesados en ingresar a esta carrera a través de correo electrónico, whatsApp o vía telefónica.
Meta
20 prospectos para la modalidad hibrida
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Difundir la modalidad hibrida en diversos medíos (Radiodifusoras, redes sociales, etc) |  | 19/02/2024 -20/03/2024 |  | Evidencia fotográfica |  | 30%
Invitar a los egresados y a lumnos proximos a egresar del nivel bachillerato a llenar formatos de intención de ingreso para la modalidad hibrida |  | 19/02/2024 -20/03/2024 |  | capturas de pantalla |  | 30%
Dar seguimiento a los alumnos contactados interesados en esta modalidad |  | 19/02/2024 -20/03/2024 |  | capturas de pantalla |  | 30%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
GUADALUPE ZETINA CRUZ |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | GUADALUPE ZETINA CRUZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2024
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADÉMICAS - APOYO A SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ESQUEMA HIBRIDO.
Objetivo
Difundir el programa educativo de Ingeniería Informática en la modalidad hibrida y dar seguimiento a los interesados en ingresar a esta carrera a través de correo electrónico, whatsApp o vía telefónica.
Meta
20 prospectos para la modalidad hibrida
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Difundir la modalidad hibrida en diversos medíos (Radiodifusoras, redes sociales, etc)
Invitar a los egresados y a lumnos proximos a egresar del nivel bachillerato a llenar formatos de intención de ingreso para la modalidad hibrida
Dar seguimiento a los alumnos contactados interesados en esta modalidad
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
GUADALUPE ZETINA CRUZ |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | GUADALUPE ZETINA CRUZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2024
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADÉMICAS - APOYO A SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ESQUEMA HIBRIDO.
Objetivo
Difundir el programa educativo de Ingeniería Informática en la modalidad hibrida y dar seguimiento a los interesados en ingresar a esta carrera a través de correo electrónico, whatsApp o vía telefónica.
Meta
20 prospectos para la modalidad hibrida
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Difundir la modalidad hibrida en diversos medíos (Radiodifusoras, redes sociales, etc)
Invitar a los egresados y a lumnos proximos a egresar del nivel bachillerato a llenar formatos de intención de ingreso para la modalidad hibrida
Dar seguimiento a los alumnos contactados interesados en esta modalidad
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
GUADALUPE ZETINA CRUZ |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)