## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.E.AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 Reportes Individuales 1 Reporte Final 1 lista de alumnos Aprobados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
 Presentación del PIT a los tutorados.  Registrar correos electrónicos de los alumnos para estar en comunicación  Apertura de grupo de WhatsApp para información de la institución. | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Anexo 5 Diagnóstico Individual del Tutorado | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Anexo 6 Ficha de Identificación del Tutorado | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Anexo 8 Entrevista | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/27
Resumen proceso de aprendizaje por competencias | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Mapa conceptual de los factores que intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje. | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Platica y campaña: Cero tolerancia y prevención del HS y HS en estudiante del ITSSAT | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Infografía o mapa mental: es posible aprender a pensar | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Resumen: desarrollo de habilidades de pensamiento | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Realiza ejercicio de observación | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Realiza ejercicio de descripción | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Realiza ejercicio de comparación | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Realiza ejercicio de clasificación | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Realiza ejercicio de analisis y sintesis | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Realiza ejercicio de evaluación, Entrega el portafolio de evidencias con todas las actividades y requisitos establecidos. Firma del Formato de Acreditación y Evaluación Tutorial | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Observaciones
M.C.E.AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C.J. y.S. Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.E.AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 Reportes Individuales 1 Reporte Final 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Anexo 5 Diagnóstico Individual del Tutorado |  | 04/09/23 al 20/10/23 |  | Anexo 5 |  | 33%
Anexo 6 Ficha de Identificación del Tutorado |  | 04/09/23 al 20/10/23 |  | Anexo 6 |  | 33%
Anexo 8 Entrevista |  | 04/09/23 al 20/10/23 |  | Anexo 8 |  | 33%
Resumen proceso de aprendizaje por competencias |  | 04/09/23 al 20/10/23 |  | Resumen |  | 33%
Mapa conceptual de los factores que intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje. |  | 04/09/23 al 20/10/23 |  | Mapa conceptual |  | 33%
Observaciones
MCE.AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C.J. y.S. Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Lic. En Sdministración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.E.AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
2 Reporte Mensual de tutorias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar un resumen: desarrollo de habilidades de pensamiento |  | 22/03/24 al 29/04/24 |  | Resumen |  | 66%
Realizar un mapa mental: proceso básicos del pensamiento |  | 22/03/24 al 29/04/24 |  | Mapa mental |  | 66%
Realiza ejercicio de observación |  | 22/03/24 al 29/04/24 |  | Ejercicios |  | 66%
Realiza ejercicio de descripción |  | 22/03/24 al 29/04/24 |  | Ejercicios |  | 66%
Realiza ejercicio de comparación |  | 22/03/24 al 29/04/24 |  | Ejercicios |  | 66%
Observaciones
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C.J. y.S. Ofelia Enriquez Ordaz
M.C.E.AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO |  | Jefe de División de Ingeniería Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.E.AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 Reportes Individuales 1 Reporte Final 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Ejercicio de clasificación |  | 30/04/24 al 21/06/24 |  | Ejercicios |  | 100%
Ejercicio de sintesis |  | 30/04/24 al 21/06/24 |  | Ejercicios |  | 100%
Ejercicios de análisis |  | 30/04/24 al 21/06/24 |  | Ejercicios |  | 100%
Ejercicio de evaluación |  | 30/04/24 al 21/06/24 |  | Ejercicios |  | 100%
Portafolio de evidencias |  | 30/04/24 al 21/06/24 |  | Ejercicios |  | 100%
Observaciones
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C.J. y.S. Ofelia Enriquez Ordaz
M.C.E.AARÓN SÁNCHEZ ISIDORO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)