## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
|  |  |  | Periodo | FEBRERO JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | Colaborador de acreditación
Objetivo
REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA UNA FUTURA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL CIIES
Meta
1 Informe de la autoevaluación del cumplimiento de indicadores del CIIES 3 Reuniones de avances
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Participar en reunión de academia en la que se nos inidicarán los ejes de trabajo que corresponden elaborar | [5 empty] | 07-02 al 06-06-2024
Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia, del acopio de información y su análisis para el cumplimiento de indicadores del CIIES | [5 empty] | 07-02 al 06-06-2024
Analisis del eje Fundamentos y condiciones de operación | [5 empty] | 07-02 al 06-06-2024
Currículo específico y genérico | [5 empty] | 07-02 al 06-06-2024
Tránsito de los estudiantes por el programa | [5 empty] | 07-02 al 06-06-2024
Resultados | [5 empty] | 07-02 al 06-06-2024
Personal académico, infraestructura y servicios | [5 empty] | 07-02 al 06-06-2024
Observaciones
ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | Colaborador de acreditación
Objetivo
REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA UNA FUTURA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL CIIES
Meta
1 Informe de la autoevaluación del cumplimiento de indicadores del CIIES 3 Reuniones de avances
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participar en reunión de academia en la que se nos inidicarán los ejes de trabajo que corresponden elaborar |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Programa de trabajo |  | 30%
Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia, del acopio de información y su análisis para el cumplimiento de indicadores del CIIES |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Carpeta de archivos y documentos |  | 33%
Analisis del eje Fundamentos y condiciones de operación |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Acta de reuniones de academia |  | 10%
Analisis de la categoría 1 eje 1 Propósitos del programa |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Carpeta de archivos y documentos |  | 5%
Analisis de la categoría 2 eje 1 Condiciones generales de operación del programa |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Carpeta de archivos y documentos |  | 5%
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | Colaborador de acreditación
Objetivo
REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA UNA FUTURA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL CIIES
Meta
1 Informe de la autoevaluación del cumplimiento de indicadores del CIIES 3 Reuniones de avances
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participar en reunión de academia en la que se nos inidicarán los ejes de trabajo que corresponden elaborar |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Plan de trabajo |  | 40%
Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia, del acopio de información y su análisis para el cumplimiento de indicadores del CIIES |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Acta de academia-fotografias |  | 35%
Analisis del eje Fundamentos y condiciones de operación |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | avances y acta de academia |  | 10%
Analisis de la categoría 1 eje 1 Propósitos del programa |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | avances y acta de academia |  | 10%
Analisis de la categoría 2 eje 1 Condiciones generales de operación del programa |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | avances y acta de academia |  | 10%
Curriculo específico y genérico |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Reunion academia acta |  | 10%
Personal académico, infraestructura y servicios |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Reunion academia acta |  | 10%
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | Colaborador de acreditación
Objetivo
REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA UNA FUTURA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL CIIES
Meta
1 Informe de la autoevaluación del cumplimiento de indicadores del CIIES 3 Reuniones de avances
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participar en reunión de academia en la que se nos inidicarán los ejes de trabajo que corresponden elaborar |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Plan de trabajo |  | 40%
Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia, del acopio de información y su análisis para el cumplimiento de indicadores del CIIES |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Acta de academia-fotografias |  | 35%
Analisis del eje Fundamentos y condiciones de operación |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | avances y acta de academia |  | 15%
Analisis de la categoría 1 eje 1 Propósitos del programa |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | avances y acta de academia |  | 15%
Analisis de la categoría 2 eje 1 Condiciones generales de operación del programa |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | avances y acta de academia |  | 15%
Curriculo específico y genérico |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Reunion academia acta |  | 15%
Personal académico, infraestructura y servicios |  | 07-02 al 06-06-2024 |  | Reunion academia acta |  | 15%
0
0
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)