## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS(GESTION ACADEMICA)
Objetivo
Conocer el desempeño profesional y personal de los egresados de la carrera de Ingeniería ambiental, conocer el grado de satisfacción de los egresados respecto a la formación recibida para elevar la calidad de la educación y mejorar los indicadores de la carrera de Ingeniería ambiental e instituciónal
Meta
aplicación de encuestas a egresados de la generación 2018-2021 Elaboración de un reporte de egresados Realizar un encuentro de egresados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaborar un directorio de egresados | [5 empty] | 07-02 AL 06-06-2024
Elaboración y aplicación de encuestas a agresados | [5 empty] | 07-02 AL 06-06-2024
Elaboración del informe de resultados y entrega al área de vinculación | [5 empty] | 07-02 AL 06-06-2024
Analisis de resultados de manera colegiada por la academia para mejorar indicadores | [5 empty] | 07-02 AL 06-06-2024
realizar un encuentro de egresados | [5 empty] | 07-02 AL 06-06-2024
Observaciones
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS(GESTION ACADEMICA)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
aplicación de encuestas a egresados de la generación 2018-2021 Elaboración de un reporte de egresados Realizar un encuentro de egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaborar un directorio de egresados |  | 07/02 AL 06/06/2024 |  | Directorio en electrónico de egresados |  | 33%
Elaboración del informe de resultados y entrega al área de vinculación |  | 07/02 AL 06/06/2024 |  | Informe |  | 33%
Analisis de resultados de manera colegiada por la academia para mejorar indicadores |  | 07/02 AL 06/06/2024 |  | Fotografía |  | 33%
realizar un encuentro de egresados |  | 30-04/2024 |  | Fotografias |  | 33%
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS(GESTION ACADEMICA)
Objetivo
Conocer el desempeño profesional y personal de los egresados de la carrera de Ingeniería ambiental, conocer el grado de satisfacción de los egresados respecto a la formación recibida para elevar la calidad de la educación y mejorar los indicadores de la carrera de Ingeniería ambiental e instituciónal
Meta
aplicación de encuestas a egresados de la generación 2018-2021 Elaboración de un reporte de egresados Realizar un encuentro de egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaborar un directorio de egresados |  | 07-02 AL 06-06/24 |  | Material didactico |  | 66%
Elaboración del informe de resultados y entrega al área de vinculación |  | 07-02 AL 06-06/24 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 66%
Analisis de resultados de manera colegiada por la academia para mejorar indicadores |  | 07-02 AL 06-06/24 |  | Links o archivos electronicos |  | 66%
realizar un encuentro de egresados |  | 2024-04-30 |  | Lista de cotejo |  | 66%
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | febrero julio 2023
Nombre del Proyecto | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS GESTION ACADEMICA
Objetivo
Conocer el desempeño profesional y personal de los egresados de la carrera de Ingeniería ambiental, conocer el grado de satisfacción de los egresados respecto a la formación recibida para elevar la calidad de la educación y mejorar los indicadores de la carrera de Ingeniería ambiental e instituciónal
Meta
aplicación de encuestas a egresados de la generación 2018-2021 Elaboración de un reporte de egresados Realizar un encuentro de egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaborar un directorio de egresados |  | 07-02 AL 06-06/24 |  | Material didactico |  | 100%
Elaboración del informe de resultados y entrega al área de vinculación |  | 07-02 AL 06-06/24 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Analisis de resultados de manera colegiada por la academia para mejorar indicadores |  | 07-02 AL 06-06/24 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
realizar un encuentro de egresados |  | 2024-04-30 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)