## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | CPA.ALVARO RAMOS VILLEGAS
|  |  |  | Periodo | FEB./2024 - JUNIO/2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (colaborador CACECA )
Objetivo
Es cumplir con los requisitos de la acreditación de CACECA que presenta ciertos pasos para determinar que una institución de Educación Superior tiene los elementos necesarios para ser acreditada, Es crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas académicos impartidos en las instituciones de educación superior, en el área de administración y otras afines, concalidad y pertinencia académica.
Meta
Indicadores asignados terminados a cada colaborador del proyecto
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
REVISION DE INDICADORES QUE SE SOLVENTARAN PARA PEDIR INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL ITSSAT | [5 empty] | 06/02/2024-06/06/2024
TRABAJO EN EL FORMATO DE AUTO EVALUCION PARA LA SOLVENTACION DE INDICADORES | [5 empty] | 06/02/2024-06/06/2024
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LA AUDITORIA POR PARTE DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE LOS INDICADORES TRABAJADOS | [5 empty] | 06/02/2024-06/06/2024
ATENDER CUALQUIER OBSERVACION A LOS INDICADORES DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACION | [5 empty] | 06/02/2024-06/06/2024
Observaciones
CPA.ALVARO RAMOS VILLEGAS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | CPA. ALVARO RAMOS VILLEGAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB. - JUNIO - 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (colaborador caceca )
Objetivo
Es cumplir con los requisitos de la acreditación de CACECA que presenta ciertos pasos para determinar que una institución de Educación Superior tiene los elementos necesarios para ser acreditada, Es crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas académicos impartidos en las instituciones de educación superior, en el área de administración y otras afines, concalidad y pertinencia académica.
Meta
Indicadores asignados terminados a cada colaborador del proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
REVISION DE INDICADORES QUE SE SOLVENTARAN PARA PEDIR INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL ITSSAT |  | del 6/02/24 al 22/04/24 |  | Los documentos se encuentran en resguardo del jefe de la Licenciatura en Administración |  | 33%
TRABAJO EN EL FORMATO DE AUTO EVALUCION PARA LA SOLVENTACION DE INDICADORES |  | del 6/02/24 al 22/04/24 |  | Los documentos se encuentran en resguardo del jefe de la Licenciatura en Administración |  | 33%
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LA AUDITORIA POR PARTE DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE LOS INDICADORES TRABAJADOS |  | del 6/02/24 al 22/04/24 |  | - |  | -
ATENDER CUALQUIER OBSERVACION A LOS INDICADORES DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACION |  | del 6/02/24 al 22/04/24 |  | - |  | -
Observaciones
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
CPA. ALVARO RAMOS VILLEGAS |  | Jefe de División de Ingeniería de Licenciatura en Administracion |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | CPA.ALVARO RAMOS VILLEGAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB./2024 - JUNIO/2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (colaborador CACECA )
Objetivo
Es cumplir con los requisitos de la acreditación de CACECA que presenta ciertos pasos para determinar que una institución de Educación Superior tiene los elementos necesarios para ser acreditada, Es crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas académicos impartidos en las instituciones de educación superior, en el área de administración y otras afines, concalidad y pertinencia académica.
Meta
Indicadores asignados terminados a cada colaborador del proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
#NAME? |  |  |  | Material didactico |  | 66%
#NAME? |  |  |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 66%
#NAME? |  |  |  | Links o archivos electronicos |  | 66%
REVISION DE INDICADORES QUE SE SOLVENTARAN PARA PEDIR INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL ITSSAT |  |  |  | Lista de cotejo |  | 66%
TRABAJO EN EL FORMATO DE AUTO EVALUCION PARA LA SOLVENTACION DE INDICADORES |  |  |  | Diapositivas |  | 66%
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LA AUDITORIA POR PARTE DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE LOS INDICADORES TRABAJADOS
ATENDER CUALQUIER OBSERVACION A LOS INDICADORES DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACION
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
CPA.ALVARO RAMOS VILLEGAS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | CPA.ALVARO RAMOS VILLEGAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB./2024 - JUNIO/2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Es cumplir con los requisitos de la acreditación de CACECA que presenta ciertos pasos para determinar que una institución de Educación Superior tiene los elementos necesarios para ser acreditada, Es crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas académicos impartidos en las instituciones de educación superior, en el área de administración y otras afines, concalidad y pertinencia académica.
Meta
Indicadores asignados terminados a cada colaborador del proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
#NAME? |  |  |  | Material didactico |  | 100%
#NAME? |  |  |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
#NAME? |  |  |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
REVISION DE INDICADORES QUE SE SOLVENTARAN PARA PEDIR INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL ITSSAT |  |  |  | Lista de cotejo |  | 100%
TRABAJO EN EL FORMATO DE AUTO EVALUCION PARA LA SOLVENTACION DE INDICADORES |  |  |  | Diapositivas |  | 100%
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LA AUDITORIA POR PARTE DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE LOS INDICADORES TRABAJADOS |  |  |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
ATENDER CUALQUIER OBSERVACION A LOS INDICADORES DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACION |  |  |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
CPA.ALVARO RAMOS VILLEGAS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)