## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Anteproyectos de Residencias Profesionales)
Objetivo
Buscar espacios en la región para los alumnos próximos a realizar residencias profesionales, y establecer el anteproyecto respectivo.
Meta
2 Anteproyectos finalizados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Visitar la región de los Tuxtlas, para determinar el alcance del proyecto. | [5 empty] | 06/02/2024-22/03/2024
realización de anteproyectos de interés | [5 empty] | 06/02/2024-21/06/2024
Observaciones
Las actividades contempladas para este fin, se efectuan de acuerdo a lo planeado
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Anteproyectos de Residencias Profesionales)
Objetivo
Buscar espacios en la región para los alumnos próximos a realizar residencias profesionales, y establecer el anteproyecto respectivo.
Meta
2 Anteproyectos finalizados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Visitar la región de los Tuxtlas, para determinar el alcance del proyecto. |  | 06/02/2024-22/03/2024 |  | Titulos de anteproyectos establecidos |  | 100%
realización de anteproyectos de interés |  | 06/02/2024 al 21/06/2024 |  | Avance del anteproyecto |  | 33%
Observaciones
Las actividades contempladas para este fin, se efectuan de acuerdo a lo planeado
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Anteproyectos de Residencias Profesionales)
Objetivo
Buscar espacios en la región para los alumnos próximos a realizar residencias profesionales, y establecer el anteproyecto respectivo.
Meta
2 Anteproyectos finalizados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
realización del anteproyecto 1 de interés |  | 21/04/2023-19/05/2023 |  | Anteproyectos terminados(1) |  | 100%
Realización del anteproyecto 2 de interés |  | 21/04/23-19/05/23 |  | Anteproyectos terminados(2) |  | 66%
Observaciones
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Anteproyectos de Residencias Profesionales)
Objetivo
Buscar espacios en la región para los alumnos próximos a realizar residencias profesionales, y establecer el anteproyecto respectivo.
Meta
2 Anteproyectos finalizados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
realización del anteproyecto1 de interés |  | 19/05/23 al 04/07/23 |  | Anteproyecto terminado y asignado |  | 100%
realización de anteproyectos de interés |  | 19/05/23 al 04/07/23 |  | Anteproyecto terminado y asignado |  | 100%
Observaciones
Las actividades se realizaron de acuerdo a lo planeado al inicio del semestre
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)