## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
|  |  |  | Periodo | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDALES. TUT. Y DIR. INDIV. (ASESOR DE TESIS)
Objetivo
Realzar estudios de crecimiento y desarrollo de las plantas medicinales. En condiciones controladas de riesgo y sombra.
Meta
1 tesis profesional.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Búsqueda de información de plantas medicinales en artículos científicos, libros y tesis profesionales. | [5 empty] | FEB -2024
Acondicionamiento del invernadero y área de cultivo. | [5 empty] | FEB - MAR 2024
Medir el desarrollo de las plantas, el diámetro del tallo, altura, numero de hojas y masa seca. | [5 empty] | MAR - JUN 2024
Realizar las estadísticas y graficas con el programa minitab o en Excel. . | [5 empty] | MAR - JUN 2024
Revisión del proyecto de tesis para examen profesional. | [5 empty] | MAR - JUN 2024
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDALES. TUT. Y DIR. INDIV. (ASESOR DE TESIS)
Objetivo
Realzar estudios de crecimiento y desarrollo de las plantas medicinales. En condiciones controladas de riesgo y sombra.
Meta
1 tesis profesional.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se ha realizado investigación de articulos cientificos con relación a las plantas medicinales |  | FEB - 2024 |  | Trabajjo de investigación |  | 33%
Se comenzo a acondiconar el área de cultivo. |  | MAR -2024 |  | Fotografia |  | 33%
Se plantaron las especies de plantas, para el estudio, y se han realizado registros de desarrollo y crecimiento. |  | MAR - JUN 2024 |  | Fotografias |  | 33%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDUALES- TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ASESOR DE Tesis).
Objetivo
Realzar estudios de crecimiento y desarrollo de las plantas medicinales. En condiciones controladas de riesgo y sombra.
Meta
1 tesis profesional.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se ha realizado investigación de articulos cientificos con relación a las plantas medicinales |  | MAR- ABR 2024 |  | Trabajjo de investigación |  | 66%
Se ha realizado trabajo escrito sobre la tesis. |  | MAR- ABR 2024 |  | Documento escrito |  | 66%
Se continua con el registro del desarrollo y crecimiento de las plantas. |  | MAR- ABR 2024 |  | Fotografias |  | 66%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTOS INDIVIDALES. TUT. Y DIR. INDIV. (ASESOR DE TESIS)
Objetivo
Realzar estudios de crecimiento y desarrollo de las plantas medicinales. En condiciones controladas de riesgo y sombra.
Meta
1 tesis profesional.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte