## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
|  |  |  | Periodo | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA: COORDINADOR DE ACREDITACIÓN ANTE CIIES
Objetivo
LOGRAR LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE CIIES
Meta
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO IAMB-2010-206, LOGRAR LA ACREDITACIÓN.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Investigar en la página electrónica CIIES los diferentes indicadores de cumplimiento para acreditación de programas educativos | [5 empty] | 04-09-2023 AL 05-09/2024
Revisión del cumplimiento del eje I (Fundamentos y condiciones de operación) | [5 empty] | 04-09-2023 AL 05-09/2024
Revisión del cumplimiento del eje II (Curriculo específico y genérico) | [5 empty] | 04-09-2023 AL 05-09/2024
Revisión del cumplimiento del eje III ( Tránsito de los estudiantes por el programa) | [5 empty] | 04-09-2023 AL 05-09/2024
Revisión del cumplimiento del eje IV (Resultados) | [5 empty] | 04-09-2023 AL 05-09/2024
Revisión del cumplimiento del eje V (Personal académico, infraestructura y servicios) | [5 empty] | 04-09-2023 AL 05-09/2024
Realizar revisiones periódicas mediante reuniones de academia para verificar cumplimiento de indicadores CIIES | [5 empty] | 04-09-2023 AL 05-09/2024
Identificar fechas de cumplimiento y auditorías de acreditación de programas educativos ante CIIES | [5 empty] | 04-09-2023 AL 05-09/2024
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA: COORDINADOR DE ACREDITACIÓN ANTE CIIES
Objetivo
LOGRAR LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE CIIES
Meta
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO IAMB-2010-206, LOGRAR LA ACREDITACIÓN.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Para el eje II. Se sigue investigando información sobre los indicadores de cumplimiento para acreditación de programas educativos. |  | 04-09-2023 AL 05-09/2024 |  | Imágenes y archivos |  | 10%
Se esta trabajando en el curriculum. |  | 04-09-2023 AL 05-09/2024 |  | Imágenes y archivos |  | 10%
0
Observaciones
MCIA. MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA: COORDINADOR DE ACREDITACIÓN ANTE CIIES
Objetivo
LOGRAR LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE CIIES
Meta
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO IAMB-2010-206, LOGRAR LA ACREDITACIÓN.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Para el eje II. Se sigue investigando información sobre los indicadores de cumplimiento para acreditación de programas educativos. |  | 04-09-2023 AL 05-09/2024 |  | Imágenes y archivos |  | 20%
Se continua trabajando en el curriculum. |  | 04-09-2023 AL 05-09/2024 |  | Imágenes y archivos |  | 20%
Observaciones
|  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERÍA AMBIENTAL
PROFESOR (A): | MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA: COORDINADOR DE ACREDITACIÓN ANTE CIIES
Objetivo
LOGRAR LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE CIIES
Meta
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO IAMB-2010-206, LOGRAR LA ACREDITACIÓN.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Para el eje II. Se sigue investigando información sobre los indicadores de cumplimiento para acreditación de programas educativos. |  | 04-09-2023 AL 05-09/2024 |  | Imágenes y archivos |  | 40%
Se termino de elaborar el curriculum vitae. |  | 04-09-2023 AL 05-09/2024 |  | Archivo |  | 100%
Observaciones
|  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)