## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
|  |  |  | Periodo | FEB - JU N 2024
Nombre del Proyecto | Determinación de propiedades fisicoquímicas y concentración de nutrientes, en el Lago de Catemaco.
Objetivo
Realizar Análisis fisicoquímicos para determianr el estado de eutrofización del Lago de Catemaco.
Meta
1 Titulacion 1 Artículo científico.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Busqueda de información | [5 empty] | FEB -2024
Seleccionar y determinar cartográfica y satelitalmente la ubicación de los puntos de muestreo. | [5 empty] | FEB -2024
Determinar la profundidad de muestreo mediante el disco de Secchi en el Lago de Catemaco. | [5 empty] | FEB -2024
Determinar la temperatura, pH, oxígeno disuelto y ORP en el Lago mediante sonda multiparamétrica. | [5 empty] | FEB - JUN 2024
Realizar análisis de nitratos (NO-3), fosfatos (PO4-3) y fosforo total (P) de los puntos de muestreo. | [5 empty] | FEB - JUN 2024
Realizar el estudio estadístico de los resultados de los análisis respectivos, para determinar el estado de eutrofización del Lago de Catemaco. | [5 empty] | FEB - JUN 2024
Observaciones
M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 1 |  |  |  | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | Determinación de propiedades fisicoquímicas y concentración de nutrientes, en el Lago de Catemaco.
Objetivo
Realizar Análisis fisicoquímicos para determianr el estado de eutrofización del Lago de Catemaco.
Meta
1 Titulacion 1 Artículo científico.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Busqueda de información |  | FEB - 2024 |  | Información documental |  | 33%
Se han estado seleccionando puntos de muestreo. |  | FEB - 2024 |  | Fotografías |  | 33%
Se han estado determinando la profundidad de muestreo mediante el disco de Secchi en el Lago de Catemaco. |  | FEB - 2024 |  | Fotografías |  | 33%
Se han tomado muestras en los puntos de muestreo y se analizaron las muestras en el laboratorio. |  | FEB - JUN 2024 |  | Fotografías |  | 33%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB - JU N 2024
Nombre del Proyecto | Determinación de propiedades fisicoquímicas y concentración de nutrientes, en el Lago de Catemaco.
Objetivo
Realizar Análisis fisicoquímicos para determianr el estado de eutrofización del Lago de Catemaco.
Meta
1 Titulacion 1 Artículo científico.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se tomaron muestras en los puntos de muestreo y se continuan analizando en el laboratorio. |  | FEB - JUN 2024 |  | Fotografías |  | 66%
Se contina tomando lecturas de temperatura, STD, oxígeno disuelto, etc., con la sonda multiparametrica. |  | FEB - JUN 2024 |  | Fotografías |  | 66%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB - JU N 2024
Nombre del Proyecto | Determinación de propiedades fisicoquímicas y concentración de nutrientes, en el Lago de Catemaco.
Objetivo
Realizar Análisis fisicoquímicos para determianr el estado de eutrofización del Lago de Catemaco.
Meta
1 Titulacion 1 Artículo científico.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se tomaron muestras en los puntos de muestreo y se continuan analizando en el laboratorio. |  | FEB - JUN 2024 |  | Fotografías |  | 80%
Se contina tomando lecturas de temperatura, STD, oxígeno disuelto, etc., con la sonda multiparametrica. |  | FEB - JUN 2024 |  | Fotografías |  | 80%
Se procedio a la elaboración de la tesis y el articulo cientifico. |  | JUN - SEP 2024 |  | Documentos escritos |  | 80%
Observaciones
MCIA. CARLOS MANUEL MONTOYA NAFARRATE |  | MCIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefa de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)