## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO-2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION (PRESIDENTE DE ACADEMIA)
Objetivo
Organizar todas las actividades propias de la academia tales como representar, elaborar y apoyar a todos los miembros de la Academia para el logro de los objetivos
Meta
Cumplir a un 100% las actividades propuestas por la academia
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elabora y convoca de comun acuerdo con el Jefe de Division la agenda de trabajo de las reuniones | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Preside y modera las reuniones de academias | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Representa a la academia en actividadesorganizada dentro y fuera a solicitud de la jefatura de division | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Efectua el seguimiento y evaluacion en conjunto con la academia del plan de trabajo, presentando un informe semestral al jefe de departamento | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Promueve la participacion a los integrantes de la academia en actividades academicas de ciencias basicas, innovacion tecnologica, proyectos integradores, diseño de espeialidades, educacion dual y actividades complementarias | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/24
Observaciones
MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS |  | ING FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.
Note on G24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.
Note on G25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEPT-23-ENE-24
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION (PRESIDENTE DE ACADEMIA)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Cumplir a un 100% las actividades propuestas por la academia
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elabora y convoca de comun acuerdo con el Jefe de Division la agenda de trabajo de las reuniones |  | 06/02/2024 al 22/03/2024 |  | actas de academias |  | 33%
Preside y modera las reuniones de academias |  | 06/02/2024 al 22/03/2024 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
Representa a la academia en actividadesorganizada dentro y fuera a solicitud de la jefatura de division |  | 06/02/2024 al 22/03/2024 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 33%
Efectua el seguimiento y evaluacion en conjunto con la academia del plan de trabajo, presentando un informe semestral al jefe de departamento |  | 06/02/2024 al 22/03/2024 |  | acta de academia |  | 33%
Promueve la participacion a los integrantes de la academia en actividades academicas de ciencias basicas, innovacion tecnologica, proyectos integradores, diseño de espeialidades, educacion dual y actividades complementarias |  | 06/02/2024 al 22/03/2024 |  | acta de academia |  | 33%
Observaciones
MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS |  | ING FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
PROFESOR |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial_____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO-2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION (PRESIDENTE DE ACADEMIA)
Objetivo
Organizar todas las actividades propias de la academia tales como representar, elaborar y apoyar a todos los miembros de la Academia para el logro de los objetivos
Meta
Cumplir a un 100% las actividades propuestas por la academia
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elabora y convoca de comun acuerdo con el Jefe de Division la agenda de trabajo de las reuniones |  | 08/04/2024-01/05/2024 |  | actas de academias |  | 66%
Preside y modera las reuniones de academias |  | 08/04/2024-01/05/2024 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 66%
Representa a la academia en actividadesorganizada dentro y fuera a solicitud de la jefatura de division |  | 08/04/2024-01/05/2024 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 66%
Efectua el seguimiento y evaluacion en conjunto con la academia del plan de trabajo, presentando un informe semestral al jefe de departamento |  | 08/04/2024-01/05/2024 |  | oficio de junta de academia |  | 66%
Promueve la participacion a los integrantes de la academia en actividades academicas de ciencias basicas, innovacion tecnologica, proyectos integradores, diseño de espeialidades, educacion dual y actividades complementarias |  | 08/04/2024-01/05/2024 |  | acta de academia |  | 66%
Observaciones
|  | ING FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS |  | Jefe de División de Ingeniería _Industrial____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO-2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Organizar todas las actividades propias de la academia tales como representar, elaborar y apoyar a todos los miembros de la Academia para el logro de los objetivos
Meta
Cumplir a un 100% las actividades propuestas por la academia
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elabora y convoca de comun acuerdo con el Jefe de Division la agenda de trabajo de las reuniones
Preside y modera las reuniones de academias
Representa a la academia en actividadesorganizada dentro y fuera a solicitud de la jefatura de division
Efectua el seguimiento y evaluacion en conjunto con la academia del plan de trabajo, presentando un informe semestral al jefe de departamento
Promueve la participacion a los integrantes de la academia en actividades academicas de ciencias basicas, innovacion tecnologica, proyectos integradores, diseño de espeialidades, educacion dual y actividades complementarias
Observaciones
|  | ING FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)