## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR: | MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS
|  |  |  | Periodo | SEPT-23-ENE-24
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (Preparación de clases, corrección de exámenes, redacción y preparación de material de apoyo a la docencia)
Objetivo
Cumplir con el contenido de las materias según lo estipulado en el plan de estudios vigente de ingeniería Industrial.
Meta
4 Reportes Parciales y 1 Reporte final . 4 Instrumentaciones didácticas de las materias impartidas. Y 3 Proyectos Individuales 3 reportes de proyectos individuales
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Preparación de clases de materias de acuerdo al horario de clases asignado en este semestre. | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Elaboración, aplicación y calificación de exámenes | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2025
Proceso de evaluación de los trabajos de los alumnos. | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2026
Preparación de material didáctico para cada tema de las materias antes citadas | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2027
Observaciones
MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS |  | ING FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUN-24
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (Preparación de clases, corrección de exámenes, redacción y preparación de material de apoyo a la docencia)
Objetivo
Cumplir con el contenido de las materias según lo estipulado en el plan de estudios vigente de ingeniería Industrial.
Meta
4 Reportes parciales y 1 reporte final, 3 instrumentaciones didácticas de las materias impartidas y 3 proyectos individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Preparación de clases de materias de acuerdo al horario de clases asignado en este semestre. |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Diapositivas de una unidad de una materia |  | 33%
Elaboración, aplicación y calificación de exámenes |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Examen revisado de un alumno |  | 33%
Proceso de evaluación de los trabajos de los alumnos. |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Trabajos de un alumno |  | 33%
Preparación de material didáctico para cada tema de las materias antes citadas |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Problemario |  | 33%
Observaciones
|  | ING FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JUN-24
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (Preparación de clases, corrección de exámenes, redacción y preparación de material de apoyo a la docencia)
Objetivo
Cumplir con el contenido de las materias según lo estipulado en el plan de estudios vigente de ingeniería Industrial.
Meta
4 Reportes Parciales y 1 Reporte final . 4 Instrumentaciones didácticas de las materias impartidas. Y 3 Proyectos Individuales 3 reportes de proyectos individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Preparación de clases de materias de acuerdo al horario de clases asignado en este semestre. |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Diapositivas de una unidad de una materia |  | 66%
Elaboración, aplicación y calificación de exámenes |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Examen revisado de un alumno |  | 66%
Proceso de evaluación de los trabajos de los alumnos. |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Trabajos de un alumno |  | 66%
Preparación de material didáctico para cada tema de las materias antes citadas |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Problemario |  | 66%
Observaciones
Nota: no se impartió asesorias extraclase porque no fueron requeridas por los alumnos
|  | ING FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS |  | Jefe de División de Ingeniería _industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JUN-24
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (Preparación de clases, corrección de exámenes, redacción y preparación de material de apoyo a la docencia)
Objetivo
Cumplir con el contenido de las materias según lo estipulado en el plan de estudios vigente de ingeniería Industrial.
Meta
4 Reportes Parciales y 1 Reporte final . 4 Instrumentaciones didácticas de las materias impartidas. Y 3 Proyectos Individuales 3 reportes de proyectos individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Preparación de clases de materias de acuerdo al horario de clases asignado en este semestre.
Elaboración, aplicación y calificación de exámenes
Proceso de evaluación de los trabajos de los alumnos.
Preparación de material didáctico para cada tema de las materias antes citadas
0
0
0
0
Observaciones
|  | ING FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)