## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS
|  |  |  | Periodo | FEB- JUL 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Orientar y acompañar las decisiones académicas personales y administrativas de los alumnos, con la finalidad de ayudar a su adaptación a la institución y al nivel educativo, coadyuvando a través de la autogestión al fortalecimiento de su propio proceso educativo y a su formación integral.
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista de alumnos Aprobados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Planificar las actividades en el PAT y encuadre del PIT | [5 empty] | 2024-02-06
Presentación de la persona Tutora y Tutorada, Programa de Tutorias | [5 empty] | 2024-02-12
Taller: Prevención de la violencia digital y Campaña de eliminación del lenguaje sexista y excluyente en la comunidad ITSSAT | [5 empty] | 2024-04-08
Campaña: Piénsalo dos veces (Prevención del Embarazo en adolescentes y las Adicciones) | [5 empty] | 2024-04-15
Entregar el formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15) | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Revisión del avance académico y detección de problemáticas en materias para canalización a asesorías académicas | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Revisión del avance académico y detección de problemáticas (Anexo 15) | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Integración de calificaciones finales y llenado del formato de evaluación y acreditación de la actividad tutorial | [5 empty] | 2024-06-07
Observaciones
LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB- JUL 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT y encuadre del PIT |  | 2024-02-06 |  | PIT y PAT |  | 100%
Presentación de la persona Tutora y Tutorada, Programa de Tutorias |  | 2024-02-12 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 100%
Taller: Prevención de la violencia digital y Campaña de eliminación del lenguaje sexista y excluyente en la comunidad ITSSAT |  | 2024-04-08 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 33%
Campaña: Piénsalo dos veces (Prevención del Embarazo en adolescentes y las Adicciones) |  | 2024-04-15 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 33%
Entregar el formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15) |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 33%
Revisión del avance académico y detección de problemáticas en materias para canalización a asesorías académicas |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 33%
Revisión del avance académico y detección de problemáticas (Anexo 15) |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 33%
Integración de calificaciones finales y llenado del formato de evaluación y acreditación de la actividad tutorial |  | 2024-06-07 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias |  | 33%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB- JUL 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Orientar y acompañar las decisiones académicas personales y administrativas de los alumnos, con la finalidad de ayudar a su adaptación a la institución y al nivel educativo, coadyuvando a través de la autogestión al fortalecimiento de su propio proceso educativo y a su formación integral.
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT y encuadre del PIT |  | 2024-02-06 |  | PIT y PAT
Presentación de la persona Tutora y Tutorada, Programa de Tutorias |  | 2024-02-12 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Taller: Prevención de la violencia digital y Campaña de eliminación del lenguaje sexista y excluyente en la comunidad ITSSAT |  | 2024-04-08 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Campaña: Piénsalo dos veces (Prevención del Embarazo en adolescentes y las Adicciones) |  | 2024-04-15 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Entregar el formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15) |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Reporte 2 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Revisión del avance académico y detección de problemáticas en materias para canalización a asesorías académicas |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Reporte 2 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Revisión del avance académico y detección de problemáticas (Anexo 15) |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Reporte 2 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Integración de calificaciones finales y llenado del formato de evaluación y acreditación de la actividad tutorial |  | 2024-06-07 |  | Reporte 2 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB- JUL 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Orientar y acompañar las decisiones académicas personales y administrativas de los alumnos, con la finalidad de ayudar a su adaptación a la institución y al nivel educativo, coadyuvando a través de la autogestión al fortalecimiento de su propio proceso educativo y a su formación integral.
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT y encuadre del PIT |  | 2024-02-06 |  | PIT y PAT
Presentación de la persona Tutora y Tutorada, Programa de Tutorias |  | 2024-02-12 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Taller: Prevención de la violencia digital y Campaña de eliminación del lenguaje sexista y excluyente en la comunidad ITSSAT |  | 2024-04-08 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Campaña: Piénsalo dos veces (Prevención del Embarazo en adolescentes y las Adicciones) |  | 2024-04-15 |  | Reporte 1 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Entregar el formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15) |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Reporte 2 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Revisión del avance académico y detección de problemáticas en materias para canalización a asesorías académicas |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Reporte 2 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Revisión del avance académico y detección de problemáticas (Anexo 15) |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Reporte 2 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Integración de calificaciones finales y llenado del formato de evaluación y acreditación de la actividad tutorial |  | 2024-06-07 |  | Reporte 2 , Lista de tutorados enviados a la coordinadora de tutorias
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LORENZO DE JESUS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)