## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS
|  |  |  | Periodo | FEB – JUL 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA - CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE SOFTWARE INSTITUCIONAL (PORTAL DE TRANSPARENCIA)
Objetivo
El objetivo del Portal de Transparencia del ITSSAT es facilitar a todas las personas interesadas un acceso sencillo a la información más significativa relativa a sus actividades.
Meta
Portal de Transparencia Actualizado (3er y 4to Trimestre)
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realizar el análisis y asignación de fracciones correspondientes a cada departamento responsable. | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Diseñar, Desarrollar y Administrar el Portal Institucional de Transparencia. | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Publicar información en el portal autorizada por el encargado del Depto. de Transparencia. | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Observaciones
LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB – JUL 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA - CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE SOFTWARE INSTITUCIONAL (PORTAL DE TRANSPARENCIA)
Objetivo
El objetivo del Portal de Transparencia del ITSSAT es facilitar a todas las personas interesadas un acceso sencillo a la información más significativa relativa a sus actividades.
Meta
Portal de Transparencia Actualizado (3er y 4to Trimestre)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar el análisis y asignación de fracciones correspondientes a cada departamento responsable. |  | 06/02/2024-22/03/2024 |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 33%
Diseñar, Desarrollar y Administrar el Portal Institucional de Transparencia. |  | 06/02/2024-22/03/2024 |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 33%
Publicar información en el portal autorizada por el encargado del Depto. de Transparencia. |  | 06/02/2024-22/03/2024 |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 33%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB – JUL 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA - CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE SOFTWARE INSTITUCIONAL (PORTAL DE TRANSPARENCIA)
Objetivo
El objetivo del Portal de Transparencia del ITSSAT es facilitar a todas las personas interesadas un acceso sencillo a la información más significativa relativa a sus actividades.
Meta
Portal de Transparencia Actualizado (3er y 4to Trimestre)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar el análisis y asignación de fracciones correspondientes a cada departamento responsable. |  | 25/03/2024-03/05/2024 |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 66%
Diseñar, Desarrollar y Administrar el Portal Institucional de Transparencia. |  | 25/03/2024-03/05/2024 |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 66%
Publicar información en el portal autorizada por el encargado del Depto. de Transparencia. |  | 25/03/2024-03/05/2024 |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia |  | 66%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB – JUL 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA - CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE SOFTWARE INSTITUCIONAL (PORTAL DE TRANSPARENCIA)
Objetivo
El objetivo del Portal de Transparencia del ITSSAT es facilitar a todas las personas interesadas un acceso sencillo a la información más significativa relativa a sus actividades.
Meta
Portal de Transparencia Actualizado (3er y 4to Trimestre)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar el análisis y asignación de fracciones correspondientes a cada departamento responsable. |  |  |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia
Diseñar, Desarrollar y Administrar el Portal Institucional de Transparencia. |  |  |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia
Publicar información en el portal autorizada por el encargado del Depto. de Transparencia. |  |  |  | Oficio de Solicitud de Actualización y Sitio Oficial de Portal de Transparencia
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
LORENZO DE JESÚS ORGANISTA OLIVEROS |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)