## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMATICA
PROFESOR (A): | MTI. MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADEMICA - PARTICIPACIÓN EN DISEÑO DEL MÓDULO DE ESPECIALIDAD
Objetivo
DESARROLLAR LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD CON IA DEL MODULO DE ESPECIALIDAD SEGURIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Meta
DESARROLLAR LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD CON IA E INTEGRACION DEL MODULO DE ESPECIALIDAD
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
ANALISIS DEL MODULO DE ESPECIALIDAD | [5 empty] | 07/02/2024 - 07/06/2024
DESARROLLO DE LA MATERIA | [5 empty] | 07/02/2024 - 07/06/2024
INTEGRACION DE REQUISITOS EN LA CARPETA DE MODULO DE ESPECIALIDAD | [5 empty] | 07/02/2024 - 07/06/2024
Observaciones
MTI. MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO |  | ISC. MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informatica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMATICA
PROFESOR (A): | MTI. MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADEMICA - PARTICIPACIÓN EN DISEÑO DEL MÓDULO DE ESPECIALIDAD
Objetivo
DESARROLLAR LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD CON IA DEL MODULO DE ESPECIALIDAD SEGURIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Meta
DESARROLLAR LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD CON IA E INTEGRACION DEL MODULO DE ESPECIALIDAD
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ANALISIS DEL MODULO DE ESPECIALIDAD |  | 07/02/2024 - 15/03/2024 |  | RETICULA |  | 66%
DESARROLLO DE LA MATERIA |  | 07/02/2024 - 15/03/2024 |  | CONTENIDO DE MATERIA |  | 66%
INTEGRACION DE REQUISITOS EN LA CARPETA DE MODULO DE ESPECIALIDAD |  | 07/02/2024 - 15/03/2024 |  | CARPETA DE MODULO |  | 66%
Observaciones
|  | ISC. MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO |  | Jefe de División de Ingeniería Informatica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMATICA
PROFESOR (A): | MTI. MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADEMICA - PARTICIPACIÓN EN DISEÑO DEL MÓDULO DE ESPECIALIDAD
Objetivo
DESARROLLAR LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD CON IA DEL MODULO DE ESPECIALIDAD SEGURIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Meta
DESARROLLAR LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD CON IA E INTEGRACION DEL MODULO DE ESPECIALIDAD
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
DESARROLLO DE LA MATERIA |  | 22/03/2024-30/04/2024 |  | CONTENIDO DE MATERIA |  | 100%
INTEGRACION DE REQUISITOS EN LA CARPETA DE MODULO DE ESPECIALIDAD |  | 22/03/2024-30/04/2024 |  | CARPETA DE MODULO |  | 100%
Observaciones
|  | ISC. MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO |  | Jefe de División de Ingeniería Informatica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMATICA
PROFESOR (A): | MTI. MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADEMICA - PARTICIPACIÓN EN DISEÑO DEL MÓDULO DE ESPECIALIDAD
Objetivo
DESARROLLAR LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD CON IA DEL MODULO DE ESPECIALIDAD SEGURIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Meta
DESARROLLAR LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD CON IA E INTEGRACION DEL MODULO DE ESPECIALIDAD
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
DESARROLLO DE LA MATERIA |  | 22/03/2024-30/04/2024 |  | CONTENIDO DE MATERIA |  | 100%
INTEGRACION DE REQUISITOS EN LA CARPETA DE MODULO DE ESPECIALIDAD |  | 22/03/2024-30/04/2024 |  | CARPETA DE MODULO |  | 100%
Observaciones
|  | ISC. MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. MARIA DE LOS ANGELES PELAYO VAQUERO |  | Jefe de División de Ingeniería Informatica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)