## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR: | MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL
|  |  |  | Periodo | SEP. 2023 - ENE. 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (COLABORADOR EVENTOS)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
2 eventos organizados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Coordinar la organización del evento: Rally Académico-Recreativo 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento. Determinación de actividades académicas y recreativas. | [5 empty] | 06/02/2024 - 21/06/2024
Coordinar la organización del evento: Selectivo de programación ISC 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos | [5 empty] | 06/02/2024 - 21/06/2024
Observaciones
MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL |  | ISC. DIEGO DE JESÚS VELÁZQUEZ LUCHO |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | SEP. 2023 - ENE. 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (COLABORADOR EVENTOS)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
2 eventos organizados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Coordinar la organización del evento: Rally Académico-Recreativo 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento. Determinación de actividades académicas y recreativas. |  | 06/02/2024 - 21/06/2024 |  | Acta de academia |  | 50%
Coordinar la organización del evento: Selectivo de programación ISC 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos |  | 06/02/2024 - 21/06/2024 |  | Acta de academia |  | 30%
Observaciones
MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL |  | ISC. DIEGO DE JESÚS VELÁZQUEZ LUCHO |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | SEP. 2023 - ENE. 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (COLABORADOR EVENTOS)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
2 eventos organizados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Coordinar la organización del evento: Rally Académico-Recreativo 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento. Determinación de actividades académicas y recreativas. |  | 06/02/2024 - 21/06/2024 |  | Actas de academia Fotos |  | 100%
Coordinar la organización del evento: Selectivo de programación ISC 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos |  | 06/02/2024 - 21/06/2024 |  | Actas de academia |  | 66%
Observaciones
El Rally Académico-Recreativo se llevó a cabo el viernes 26 de abril del año en curso. Se conformaron 6 equipos de 11 integrante cada uno. Se realizaron 3 actividades académicas y 3 recreativas. Se contó con la participación de 17 alumnos de apoyo y el 100% de miembros de la Academia así como la participación de la promotorias de Basquetbol.
MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL |  | ISC. DIEGO DE JESÚS VELÁZQUEZ LUCHO |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | SEP. 2023 - ENE. 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (COLABORADOR EVENTOS)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
2 eventos organizados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Coordinar la organización del evento: Rally Académico-Recreativo 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento. Determinación de actividades académicas y recreativas. |  | 06/02/2024 - 21/06/2024
Coordinar la organización del evento: Selectivo de programación ISC 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos |  | 06/02/2024 - 21/06/2024
Observaciones
MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL |  | ISC. DIEGO DE JESÚS VELÁZQUEZ LUCHO |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)