## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(RESIDENTES)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades académicas generadas por proyectos de residencias profesionales.
Meta
Asesorar 1 Proyectos de Residencia Profesional para entrega de proyectos terminados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revisar Anteproyecto para que pueda ser sometido |  | ASDFGHYJKLOÑP{´+ |  |  |  | 6 DE FEBRERO 2024
Revisar los avances de cada proyecto que enviaran por correo o whapsap |  | ASDFGHYJKLOÑP{´+ |  |  |  | 6 DE FEB AL 7 DE JUN 2024
Dar asesorias sobre las dudas de cada proyecto, desarrollo del proyecto, marco teorico , presentación general, según necesidad del alumno | [5 empty] | 6 DE FEB AL 7 DE JUN 2024
Calificar el Formato de evaluación y seguimiento de Residencia Profesional | [5 empty] | 6 DE FEB AL 7 DE JUN 2024
Calificar el Formato de evaluación final de Residencia Profesional de cada proyecto | [5 empty] | 7 DE JUN 2024
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(RESIDENTES)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
Asesorar 1 Proyectos de Residencia Profesional para entrega de proyectos terminados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisar Anteproyecto para que pueda ser sometido |  | 6 DE FEBRERO 2024 |  | Pantallazo de whap sapp |  | 100%
Revisar los avances de cada proyecto que enviaran por correo o whapsap |  | 6 DE FEB AL 7 DE JUN 2024 |  | Pantallazo de whap sapp de envio de proyecto |  | 33%
Dar asesorias sobre las dudas de cada proyecto, desarrollo del proyecto, marco teorico , presentación general, según necesidad del alumno |  | 6 DE FEB AL 7 DE JUN 2024 |  | Pantallazo de whap sapp solicitando correciones en el avance del proyecto |  | 33%
Calificar el Formato de evaluación y seguimiento de Residencia Profesional |  | 6 DE FEB AL 7 DE JUN 2024 |  | Evaluacion de un alumno |  | 33%
Calificar el Formato de evaluación final de Residencia Profesional de cada proyecto |  | 7 DE JUN 2024 |  | Evaluacion final del alumno |  | 0%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(RESIDENTES)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades académicas generadas por proyectos de residencias profesionales.
Meta
Asesorar 1 Proyectos de Residencia Profesional para entrega de proyectos terminados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisar Anteproyecto para que pueda ser sometido |  | 6 DE FEBRERO 2024 |  | Documentos entregados a la coordinacion |  | 100%
Revisar los avances de cada proyecto que enviaran por correo o whapsap |  | 6 DE FEB AL 7 DE JUN 2024 |  | Reporte mensual entregado a la coordinacion |  | 66%
Dar asesorias sobre las dudas de cada proyecto, desarrollo del proyecto, marco teorico , presentación general, según necesidad del alumno |  | 6 DE FEB AL 7 DE JUN 2024 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 66%
Calificar el Formato de evaluación y seguimiento de Residencia Profesional |  | 6 DE FEB AL 7 DE JUN 2024 |  | Pantallazo de classroom |  | 66%
Calificar el Formato de evaluación final de Residencia Profesional de cada proyecto |  | 7 DE JUN 2024 |  | Documentos entregados a la coordinacion |  | 0%
#REF! |  | #REF! |  | Pantallazo de envio de documentos a la coordinación |  | 0%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades académicas generadas por proyectos de residencias profesionales.
Meta
Asesorar 1 Proyectos de Residencia Profesional para entrega de proyectos terminados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisar Anteproyecto para que pueda ser sometido |  | 6 DE FEBRERO 2024 |  | Pantallazo de whap sapp |  | 100%
Revisar los avances de cada proyecto que enviaran por correo o whapsap |  | 6 DE FEB AL 7 DE JUN 2024 |  | Pantallazo de whap sapp de envio de proyecto |  | 66%
Dar asesorias sobre las dudas de cada proyecto, desarrollo del proyecto, marco teorico , presentación general, según necesidad del alumno |  | 6 DE FEB AL 7 DE JUN 2024 |  | Pantallazo de whap sapp solicitando correciones en el avance del proyecto |  | 66%
Calificar el Formato de evaluación y seguimiento de Residencia Profesional |  | 6 DE FEB AL 7 DE JUN 2024 |  | NO HUBO ACTIVIDAD |  | 66%
Calificar el Formato de evaluación final de Residencia Profesional de cada proyecto |  | 7 DE JUN 2024 |  | NO HUBO ACTIVIDAD |  | 0%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)