## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (TESIS )
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por el desarrollo tesis profecionales de los alumnos proximos a titularse
Meta
Avanzar el desarrollo de 1 tesis en un minimo de 50%
Cronograma de Actividades
Fecha programada
Asesorar y planter conjuntamente con el alumno un proyecto para tesis | [5 empty] | 6 AL 15 DE FEBRERO
Asesorar y plantear modificciones del anteproyecto revisado por la academia | [5 empty] | 6 AL 15 DE FEBRERO
Revisar avance del proyecto según cronograma de actividades | [5 empty] | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO
Asesorar el avance del proyecto de acuerdo a necesidades del alumno | [5 empty] | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO
Asesorar al alumno en el desarrollo del proyecto, de acuerdo al anteproyecto planteado | [5 empty] | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO
Revisar redaccion de los avances presentados por el alumno | [5 empty] | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO
Revisar corecciones en caso de ser necesario | [5 empty] | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Industrial |  |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (TESIS )
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por el desarrollo tesis profecionales de los alumnos proximos a titularse
Meta
Avanzar el desarrollo de 1 tesis en un minimo de 50%
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar y planter conjuntamente con el alumno un proyecto para tesis |  | 6 AL 15 DE FEBRERO |  | Pantalla whap sapp |  | 100%
Asesorar y plantear modificciones del anteproyecto revisado por la academia |  | 6 AL 15 DE FEBRERO |  | Pantalla whap sapp enviados con correcciones |  | 100%
Revisar avance del proyecto según cronograma de actividades |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Pantalla de mail con envio de proyecto |  | 33%
Asesorar el avance del proyecto de acuerdo a necesidades del alumno |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Pantalla de mail con envio de proyecto |  | 33%
Asesorar al alumno en el desarrollo del proyecto, de acuerdo al anteproyecto planteado |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Evidencia libre |  | 33%
Revisar redaccion de los avances presentados por el alumno |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Pantalla whap sapp enviados con correcciones de redaccion |  | 33%
Revisar corecciones en caso de ser necesario |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Pantalla whap sapp con correciones |  | 0%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (TESIS )
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por el desarrollo tesis profecionales de los alumnos proximos a titularse
Meta
Avanzar el desarrollo de 1 tesis en un minimo de 50%
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar y planter conjuntamente con el alumno un proyecto para tesis |  | 6 AL 15 DE FEBRERO |  | Pantalla whap sapp |  | 100%
Asesorar y plantear modificciones del anteproyecto revisado por la academia |  | 6 AL 15 DE FEBRERO |  | Pantalla whap sapp enviados con correcciones |  | 100%
Revisar avance del proyecto según cronograma de actividades |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Pantalla de mail con envio de proyecto |  | 66%
Asesorar el avance del proyecto de acuerdo a necesidades del alumno |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Pantalla de mail con envio de proyecto |  | 66%
Asesorar al alumno en el desarrollo del proyecto, de acuerdo al anteproyecto planteado |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Evidencia libre |  | 66%
Revisar redaccion de los avances presentados por el alumno |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Pantalla whap sapp enviados con correcciones de redaccion |  | 66%
Revisar corecciones en caso de ser necesario |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Pantalla whap sapp con correciones |  | 66%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Industrial |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (TESIS )
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas por el desarrollo tesis profecionales de los alumnos proximos a titularse
Meta
Avanzar el desarrollo de 1 tesis en un minimo de 50%
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar y planter conjuntamente con el alumno un proyecto para tesis |  | 6 AL 15 DE FEBRERO |  | Pantalla whap sapp |  | 100%
Asesorar y plantear modificciones del anteproyecto revisado por la academia |  | 6 AL 15 DE FEBRERO |  | Pantalla whap sapp enviados con correcciones |  | 100%
Revisar avance del proyecto según cronograma de actividades |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Pantalla de mail con envio de proyecto |  | 100%
Asesorar el avance del proyecto de acuerdo a necesidades del alumno |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Pantalla de mail con envio de proyecto |  | 100%
Asesorar al alumno en el desarrollo del proyecto, de acuerdo al anteproyecto planteado |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Evidencia libre |  | 100%
Revisar redaccion de los avances presentados por el alumno |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Pantalla whap sapp enviados con correcciones de redaccion |  | 100%
Revisar corecciones en caso de ser necesario |  | 6 DE FEBRERO-7 DE JUNIO |  | Pantalla whap sapp con correciones |  | 100%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Industrial |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)