## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Exámen Diagnóstico para CEA)
Objetivo
El exámen diagnóstico en Ciencias Económico Administrativas, busca fortalecer la participación de los estudiantes en el concurso insignia del Sistema Tecnológico el evento ENECB 2024, a través del reforzamiento del conocimiento de los alumnos en las disciplinas medulares de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Selección de alumnos para el concurso ENECB 2024 en CEA
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realización del plan de trabajo | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Elaboración del banco de reactivos para la evaluación diagnóstica por disciplina | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Invitación a los grupos para la participación en la evaluación | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Elaboración y Aplicación del Exámen Diagnóstico | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Publicación de los resultados a los estudiantes de la licenciatura en administración | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Reforzamiento de los participantes seleccionados en las competencias disciplinarias | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Observaciones
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C.J.S.OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Exámen Diagnóstico para CEA)
Objetivo
El exámen diagnóstico en Ciencias Económico Administrativas, busca fortalecer la participación de los estudiantes en el concurso insignia del Sistema Tecnológico el evento ENECB 2024, a través del reforzamiento del conocimiento de los alumnos en las disciplinas medulares de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Selección de alumnos para el concurso ENECB 2024 en CEA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización del plan de trabajo |  | 06/02/2024-22/03/2024 |  | Plan de trabajo |  | 100%
Elaboración del banco de reactivos para la evaluación diagnóstica por disciplina |  | 06/02/2024-22/03/2024 |  | Banco de reactvos en Classroom |  | 100%
Invitación a los grupos para la participación en la evaluación |  | 06/02/2024-22/03/2024 |  | Publicación de Invitación |  | 100%
Elaboración y Aplicación del Exámen Diagnóstico |  | 06/02/2024-22/03/2024 |  | Fotocaptura del formulario en plataforma Classroom y fotografias de la aplicación |  | 100%
Publicación de los resultados a los estudiantes de la licenciatura en administración |  | 06/02/2024-22/03/2024 |  | Evidencia de publicación |  | 100%
Reforzamiento de los participantes seleccionados en las competencias disciplinarias |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Formto de registro de asesorías |  | 33%
Observaciones
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C.J.S.OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Exámen Diagnóstico para CEA)
Objetivo
El exámen diagnóstico en Ciencias Económico Administrativas, busca fortalecer la participación de los estudiantes en el concurso insignia del Sistema Tecnológico el evento ENECB 2024, a través del reforzamiento del conocimiento de los alumnos en las disciplinas medulares de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Selección de alumnos para el concurso ENECB 2024 en CEA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reforzamiento de los participantes seleccionados en las competencias disciplinarias |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Formto de registro de asesorías |  | 66%
Observaciones
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C.J.S.OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Exámen Diagnóstico para CEA)
Objetivo
El exámen diagnóstico en Ciencias Económico Administrativas, busca fortalecer la participación de los estudiantes en el concurso insignia del Sistema Tecnológico el evento ENECB 2024, a través del reforzamiento del conocimiento de los alumnos en las disciplinas medulares de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Selección de alumnos para el concurso ENECB 2024 en CEA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reforzamiento de los participantes seleccionados en las competencias disciplinarias |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Formto de registro de asesorías |  | 100%
Observaciones
El proyecto aun no termina, el seguimiento termina con la finalización del semestre
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C.J.S.OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)