## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADÉMICAS - ELABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIO.
Objetivo
Diseñar un grupo de materias que se ubican al final del plan de estudios para complementar la formación profesional de los estudiantes.
Meta
1 Modulo de Especialidad (5 materias)
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Aplicación de encuestas | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Interpretación de cuestionarios | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Análisis de materias para el modulo de Especialidad | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Diseño de contenido Temático de las materias de Especialidad en base a los lineamientos TECNM | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Elaboración de reticula | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Definir el perfil de la especialidad | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Observaciones
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADÉMICAS - ELABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIO.
Objetivo
Diseñar un grupo de materias que se ubican al final del plan de estudios para complementar la formación profesional de los estudiantes.
Meta
1 Modulo de Especialidad (5 materias)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Aplicación de encuestas |  | 06/02/2024 – 20/03/2024 |  | Actas de Academia |  | 70%
Interpretación de cuestionarios |  | 06/02/2024 – 20/03/2024 |  | Actas de Academia |  | 70%
Análisis de materias para el modulo de Especialidad |  | 06/02/2024 – 20/03/2024 |  | Actas de Academia |  | 70%
Diseño de contenido Temático de las materias de Especialidad en base a los lineamientos TECNM |  | 06/02/2024 – 20/03/2024 |  | Actas de Academia |  | 70%
Elaboración de reticula |  | 06/02/2024 – 20/03/2024 |  | Actas de Academia |  | 70%
Definir el perfil de la especialidad |  | 06/02/2024 – 20/03/2024 |  | Actas de Academia |  | 70%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADÉMICAS - ELABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIO.
Objetivo
Diseñar un grupo de materias que se ubican al final del plan de estudios para complementar la formación profesional de los estudiantes.
Meta
1 Modulo de Especialidad (5 materias)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Aplicación de encuestas |  | 21/03/2024 – 03/05/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Interpretación de cuestionarios |  | 21/03/2024 – 03/05/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Análisis de materias para el modulo de Especialidad |  | 21/03/2024 – 03/05/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Diseño de contenido Temático de las materias de Especialidad en base a los lineamientos TECNM |  | 21/03/2024 – 03/05/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Elaboración de reticula |  | 21/03/2024 – 03/05/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Definir el perfil de la especialidad |  | 21/03/2024 – 03/05/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | COMISIONES ACADÉMICAS - ELABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIO.
Objetivo
Diseñar un grupo de materias que se ubican al final del plan de estudios para complementar la formación profesional de los estudiantes.
Meta
1 Modulo de Especialidad (5 materias)
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Aplicación de encuestas |  | 06/05/2024 - 07/06/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Interpretación de cuestionarios |  | 06/05/2024 - 07/06/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Análisis de materias para el modulo de Especialidad |  | 06/05/2024 - 07/06/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Diseño de contenido Temático de las materias de Especialidad en base a los lineamientos TECNM |  | 06/05/2024 - 07/06/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Elaboración de reticula |  | 06/05/2024 - 07/06/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Definir el perfil de la especialidad |  | 06/05/2024 - 07/06/2024 |  | Actas de Academia |  | 100%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)