## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI.MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA(COLABORADOR DE EVENTOS)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
2 EVENTOS ORGANIZADOS
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Colaborador en la organización del evento: concurso Estatal de Programación 23 : poyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos | [5 empty] | 6/02/2024-21/06/2024
Colaborador en la organización del evento: CMDIT 23 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: Impartición de un taller en el congreso, apoyar en atención a ponentes, apoyar a las coordinaciones | [5 empty] | 6/02/2024-21/06/2024
Observaciones
MTI.MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS |  | ING. DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MASI. ENEIDA YAZMIN HONORATO RODRIGUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA(COLABORADOR DE EVENTOS)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
2 EVENTOS ORGANIZADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Colaborador en la organización del evento: concurso Estatal de Programación 23 : poyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos |  | 6/02/2024-21/06/2024 |  | Archivo Digital Logistica |  | 33%
Colaborador en la organización del evento: CMDIT 23 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: Impartición de un taller en el congreso, apoyar en atención a ponentes, apoyar a las coordinaciones |  | 6/02/2024-21/06/2024 |  | Archivos Digitales con Manterial del Taller |  | 33%
Observaciones
|  | ING. DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI. MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI.MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA(COLABORADOR DE EVENTOS)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
2 EVENTOS ORGANIZADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Colaborador en la organización del evento: concurso Estatal de Programación 23 : poyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos |  | 6/02/2024-21/06/2024 |  | Archivo Digital Logistica |  | 66%
Colaborador en la organización del evento: CMDIT 23 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: Impartición de un taller en el congreso, apoyar en atención a ponentes, apoyar a las coordinaciones |  | 6/02/2024-21/06/2024 |  | Archivos Digitales con Manterial del Taller |  | 66%
Observaciones
Se reprogramo el concurso de programacion
|  | ING. DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI.MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI.MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JULIO 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA(COLABORADOR DE EVENTOS)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
2 EVENTOS ORGANIZADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Colaborador en la organización del evento: concurso Estatal de Programación 23 : poyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos |  | 6/02/2024-21/06/2024 |  | Archivo Digital Logistica |  | 100%
Colaborador en la organización del evento: CMDIT 23 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: Impartición de un taller en el congreso, apoyar en atención a ponentes, apoyar a las coordinaciones |  | 6/02/2024-21/06/2024 |  | Archivos Digitales con Manterial del Taller |  | 100%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | ING. DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | M.C.J.S OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MTI.MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)