## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | Ing. Juan Merlin Chontal
|  |  |  | Periodo | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (SEGUIMIENTO DE EGRESADOS)
Objetivo
Contar con información confiable y pertinente sobre el desempeño académico o laboral de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés una vez que egresan del plantel.
Meta
Aplicar encuesta a 20 egresados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Solicitar la relación de egresados | [5 empty] | 06/02/2024 -17/02/2024
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta | [5 empty] | 20/02/2024 - 29/02/2024
Actualización de datos de candidatos | [5 empty] | 01/03/2024 - 20/03/2024
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados | [5 empty] | 21/03/2024-07/06/2024
Observaciones
Ing Juan Merlin Chontal |  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | Ing. Juan Merlin Chontal
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (SEGUIMIENTO DE EGRESADOS)
Objetivo
Contar con información confiable y pertinente sobre el desempeño académico o laboral de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés una vez que egresan del plantel.
Meta
Aplicar la encuesta a 20 egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar la relación de egresados |  | 06/02/2024 -17/02/2024 |  | Archivo digital de la relación |  | 100%
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta |  | 20/02/2024 - 29/02/2024 |  | Archivo digital de la relación |  | 100%
Actualización de datos de candidatos |  | 01/03/2024 - 20/03/2024 |  | Fotografía o Archivo Digital |  | 5%
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados |  | 21/03/2024-07/06/2024 |  | Fotografía o Archivo digital |  | 0%
Observaciones
Ing. Juan Merlin Chontal |  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | Ing. Juan Merlin Chontal
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (SEGUIMIENTO DE EGRESADOS)
Objetivo
Contar con información confiable y pertinente sobre el desempeño académico o laboral de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés una vez que egresan del plantel.
Meta
Aplicar encuesta a 20 egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar la relación de egresados |  | 2022-09-05 |  | Archivo digital de la relación |  | 100%
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta |  | 22/10/22 al 18/11/2022 |  | Archivo digital de la relación |  | 33%
Actualización de datos de candidatos |  | 2022-10-28 |  | Fotografía o Archivo Digital |  | 0%
#REF! |  | 22/10/22 al 18/11/2022 |  | #REF! |  | 100%
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados |  | 21/03/2024-07/06/2024 |  | Fotografía o Archivo digital |  | 100%
Observaciones
Ing Juan Merlin Chontal |  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | Ing. Juan Merlin Chontal
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB - JUN 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Contar con información confiable y pertinente sobre el desempeño académico o laboral de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés una vez que egresan del plantel.
Meta
Aplicar encuesta a 20 egresados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar la relación de egresados |  | 2022-09-05 |  | Archivo digital de la relación |  | 100%
Seleccionar de la relacion proporcionada posibles candidatos para aplicar encuesta |  | 22/10/22 al 18/11/2022 |  | Archivo digital de la relación |  | 100%
Actualización de datos de candidatos |  | 2022-10-28 |  | Fotografía o Archivo Digital |  | 100%
#REF! |  | 22/10/22 al 18/11/2022 |  | #REF! |  | 100%
Aplicación de encuesta a egresados seleccionados |  | 21/03/2024-07/06/2024 |  | Fotografía o Archivo digital |  | 100%
Observaciones
Repote final entregado en CD en Estudios Superiores
Ing Juan Merlin Chontal |  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MCJyS Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)