## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 24
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 4 reportes Individuales de tutorias 1 lista de Alumnos Acreditados 1 lista de personas tutoradas asignadas
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Se realizó el encuadre PIT | [5 empty] | 2024-02-09
Se elaboró el Plan de Acción Tutorial | [5 empty] | 2024-02-28
Se elaboró la lista de personas tutoradas | [5 empty] | 2024-02-28
Se realizan las sesiones grupales de acuerdo al PAT | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Primer reporte de tutorías | [5 empty] | 2024-02-28
Segundo reporte de tutorías | [5 empty] | 2024-03-29
Tercer reporte de tutorías | [5 empty] | 2024-04-30
Cuarto reporte de tutorías | [5 empty] | 2024-05-31
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15), y solicitarle que anote su resultado | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Firma de formato de acreditación y evaluación de la actividad tutorial | [5 empty] | 2024-06-13
Requisitar el Formato de Seguimiento de la trayectoria académica | [5 empty] | 2024-06-13
Reporte semestral | [5 empty] | 2024-06-13
Observaciones
M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la fecha de entrega del 1er reporte de tutorias
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calendarizar de acuerdo a las fechas programadas de acuerdo al calendario de tutorias.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 24
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 4 reportes Individuales de tutorias 1 lista de Alumnos Acreditados 1 lista de personas tutoradas asignadas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el encuadre PIT |  | 06/02/24 al 07/06/2024 |  | PIT y PAT |  | 33%
Primer reporte de tutorias |  | 06/02/24 al 28/02/2024 |  | Reporte enviado por correo electronico con fotografías (evidencia libre) |  | 33%
Segundo reporte de tutorías |  | 29/02/24 al 30/04/2024 |  | Reporte enviado por correo electronico con fotografías (evidencia libre) |  | 33%
Tercer reporte de tutorías |  | 01/05/24 al 31/05/2024 |  | Reporte enviado por correo electronico con fotografías (evidencia libre) |  | 33%
Cuarto reporte de tutorías |  | 01/06/24 al 13/06/2024 |  | Reporte enviado por correo electronico con fotografías (evidencia libre) |  | 33%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15), y solicitarle que anote su resultado |  | 01/06/24 al 13/06/2024 |  | Formato lleno |  | 33%
Observaciones
MCA. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 24
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 4 reportes Individuales de tutorias 1 lista de Alumnos Acreditados 1 lista de personas tutoradas asignadas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el encuadre PIT |  | 06/02/24 al 07/06/2024 |  | Material didactico |  | 100%
Segundo reporte de tutorías |  | 29/02/24 al 30/04/2024 |  | Formato de reporte entregado y fotografias |  | 66%
Tercer reporte de tutorías |  | 01/05/24 al 31/05/2024 |  | Formato de reporte entregado y fotografias |  | 66%
Cuarto reporte de tutorías |  | 01/06/24 al 13/06/2024 |  | Formato de reporte entregado y fotografias |  | 66%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15), y solicitarle que anote su resultado |  | 01/06/24 al 13/06/2024 |  | Formato (anexo 15) subido a la plataforma classroom para su control |  | 66%
Observaciones
MCA. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 24
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 4 reportes Individuales de tutorias 1 lista de Alumnos Acreditados 1 lista de personas tutoradas asignadas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el encuadre PIT |  | 06/02/24 al 07/06/2024 |  | Material didactico |  | 100%
Segundo reporte de tutorías |  | 29/02/24 al 30/04/2024 |  | Formato de reporte entregado y fotografias |  | 100%
Tercer reporte de tutorías |  | 01/05/24 al 31/05/2024 |  | Formato de reporte entregado y fotografias |  | 100%
Cuarto reporte de tutorías |  | 01/06/24 al 13/06/2024 |  | Formato de reporte entregado y fotografias |  | 100%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 15), y solicitarle que anote su resultado |  | 01/06/24 al 13/06/2024 |  | Formato (anexo 15) subido a la plataforma classroom para su control |  | 100%
Entrega de reporte final y lista de personas tutoradas acreditadas |  | 2024-06-13 |  | Reporte final y lista de acreditados (405-B) enviados por correo a la coordinación de tutorias |  | 100%
Anexos 14 y 19 entregados |  | 2024-06-13 |  | Anexos impresos entregados a la coordinación de tutorias |  | 100%
Observaciones
El proyecto fue concluido satisfactoriamente
MCA. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería LICENCIATURA EN ADMINISTRACION |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)