## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
|  |  |  | Periodo | FEB-JUN 2024
Nombre del Proyecto | Proyecto Especial (COLABORADOR DE CIES)
Objetivo
EVALUAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE IGENIERIA ELECTROMECANICA
Meta
MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DEL PROGRANA DE IEM
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
DIFUSION DE LA INFORMACION A LA ACACDEMIA DE IEM | [5 empty] | 19-23-FEB-2024
GESTIONES | [5 empty] | 23 FEB-01 MAR
RECEPCION DE LA INFORMACION | [5 empty] | 04-08-MARZO
CONCENTRACION DE INFORMACION | [5 empty] | 11-15- MARZO
ANALISIS, DEPURACION Y/O CORRECCION | [5 empty] | 18-22-MARZO
CONCENTRACION EN FORMATO GAPES | [5 empty] | 08-12-ABRIL
REVISION | [5 empty] | 151-19-ABRIL
ENTREGA | [5 empty] | 22-26-ABRIL
Observaciones
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha estipulada por el docente

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2024
Nombre del Proyecto | Proyecto Especial (COLABORADOR DE CIES)
Objetivo
EVALUAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE IGENIERIA ELECTROMECANICA
Meta
MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DEL PROGRANA DE IEM
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
DIFUSION DE LA INFORMACION A LA ACACDEMIA DE IEM |  | 19-23-FEB-2024 |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 100%
GESTIONES |  | 23 FEB-01 MAR |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 100%
RECEPCION DE LA INFORMACION |  | 04-08-MARZO |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 33%
CONCENTRACION DE INFORMACION |  | 11-15- MARZO |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 33%
ANALISIS, DEPURACION Y/O CORRECCION |  | 18-22-MARZO |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 33%
CONCENTRACION EN FORMATO GAPES |  | 08-12-ABRIL |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 0%
REVISION |  | 151-19-ABRIL |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 0%
ENTREGA |  | 22-26-ABRIL |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 0%
Observaciones
|  | MI. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecaanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2024
Nombre del Proyecto | Proyecto Especial (COLABORADOR DE CIES)
Objetivo
EVALUAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE IGENIERIA ELECTROMECANICA
Meta
MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DEL PROGRANA DE IEM
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
DIFUSION DE LA INFORMACION A LA ACACDEMIA DE IEM |  | 19-23-FEB-2024 |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 100%
GESTIONES |  | 23 FEB-01 MAR |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 100%
RECEPCION DE LA INFORMACION |  | 04-08-MARZO |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 33%
CONCENTRACION DE INFORMACION |  | 11-15- MARZO |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 33%
ANALISIS, DEPURACION Y/O CORRECCION |  | 18-22-MARZO |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 33%
CONCENTRACION EN FORMATO GAPES |  | 08-12-ABRIL |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 0%
REVISION |  | 151-19-ABRIL |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 0%
ENTREGA |  | 22-26-ABRIL |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 0%
Observaciones
|  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2024
Nombre del Proyecto | Proyecto Especial (COLABORADOR DE CIES)
Objetivo
EVALUAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE IGENIERIA ELECTROMECANICA
Meta
MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DEL PROGRANA DE IEM
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
DIFUSION DE LA INFORMACION A LA ACACDEMIA DE IEM |  | 19-23-FEB-2024 |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 100%
GESTIONES |  | 23 FEB-01 MAR |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 100%
RECEPCION DE LA INFORMACION |  | 04-08-MARZO |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 100%
CONCENTRACION DE INFORMACION |  | 11-15- MARZO |  | DOCUMENTOS IMPRESOS |  | 100%
ANALISIS, DEPURACION Y/O CORRECCION |  | 18-22-MARZO |  | DOCUMENTOS IMPRESOS
CONCENTRACION EN FORMATO GAPES |  | 08-12-ABRIL |  | DOCUMENTOS IMPRESOS
REVISION |  | 151-19-ABRIL |  | DOCUMENTOS IMPRESOS
ENTREGA |  | 22-26-ABRIL |  | DOCUMENTOS IMPRESOS
Observaciones
|  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)