## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
|  |  |  | Periodo | FEB-JUN-2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD . (GENERACION DE PROYECTO DE INNOVACION)
Objetivo
MOSTRAR A LA COMUNIDAD ACADEMA Y A LA SOCIEDAD LAS EVIDENCIAS DE TRABAJOS DE INNOVACION TECNOLOGICA.
Meta
OBTENER RESULTADOS EXITOSOS E INNOVADORES, GENERANDO CAPACIDADES PARA PROYECTAR,DISEÑAR, ANALIZAR Y EVALUAR PROYECTOS SUSTENTRABLES.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
desarrollo conceptual de la idea | [5 empty] | 06/02/2024-20/03/2024
Desarrollo de conceptos, diseño de productos | [5 empty] | 06/02/2024-20/03/2024
Ensayos, evaluación y validación de los diseños. Maquetado, prototipado | [5 empty] | 06/02/2024-20/03/2024
Diseño para manufactura, Desarrollo constructivo documentación técnica, selección de tecnologías, ingenieria | [5 empty] | 21/03/2024-19/06/2024
Puesta en marcha, selección de procesos productivos. | [5 empty] | 19/06/2024
Observaciones
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha estipulada por el docente

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUN-2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD . (GENERACION DE PROYECTO DE INNOVACION)
Objetivo
MOSTRAR A LA COMUNIDAD ACADEMA Y A LA SOCIEDAD LAS EVIDENCIAS DE TRABAJOS DE INNOVACION TECNOLOGICA.
Meta
OBTENER RESULTADOS EXITOSOS E INNOVADORES, GENERANDO CAPACIDADES PARA PROYECTAR,DISEÑAR, ANALIZAR Y EVALUAR PROYECTOS SUSTENTRABLES.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
desarrollo conceptual de la idea |  | 06/02/2024-20/03/2024 |  | Evidencia Fotogrfafica |  | 33%
Desarrollo de conceptos, diseño de productos |  | 06/02/2024-20/03/2024 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 33%
Ensayos, evaluación y validación de los diseños. Maquetado, prototipado |  | 06/02/2024-20/03/2024 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 33%
Diseño para manufactura, Desarrollo constructivo documentación técnica, selección de tecnologías, ingenieria |  | 21/03/2024-19/06/2024 |  | EVIDENCIA FISICA |  | 0%
Puesta en marcha, selección de procesos productivos. |  | 19/06/2024 |  | EVIDENCIA FISICA |  | 0%
Observaciones
|  | MI. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecaanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JUN-2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD . (GENERACION DE PROYECTO DE INNOVACION)
Objetivo
MOSTRAR A LA COMUNIDAD ACADEMA Y A LA SOCIEDAD LAS EVIDENCIAS DE TRABAJOS DE INNOVACION TECNOLOGICA.
Meta
OBTENER RESULTADOS EXITOSOS E INNOVADORES, GENERANDO CAPACIDADES PARA PROYECTAR,DISEÑAR, ANALIZAR Y EVALUAR PROYECTOS SUSTENTRABLES.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
desarrollo conceptual de la idea |  | 21/03/2024-01/05/2024 |  | Evidencia Fotogrfafica |  | 100%
Desarrollo de conceptos, diseño de productos |  | 06/02/2024-20/03/2024 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 66%
Ensayos, evaluación y validación de los diseños. Maquetado, prototipado |  | 21/03/2024-01/05/2024 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 66%
Diseño para manufactura, Desarrollo constructivo documentación técnica, selección de tecnologías, ingenieria |  | 21/03/2024-19/06/2024 |  | EVIDENCIA FISICA |  | %
Puesta en marcha, selección de procesos productivos. |  | 19/06/2024 |  | EVIDENCIA FISICA
Observaciones
|  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JUN-2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD . (GENERACION DE PROYECTO DE INNOVACION)
Objetivo
MOSTRAR A LA COMUNIDAD ACADEMA Y A LA SOCIEDAD LAS EVIDENCIAS DE TRABAJOS DE INNOVACION TECNOLOGICA.
Meta
OBTENER RESULTADOS EXITOSOS E INNOVADORES, GENERANDO CAPACIDADES PARA PROYECTAR,DISEÑAR, ANALIZAR Y EVALUAR PROYECTOS SUSTENTRABLES.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
desarrollo conceptual de la idea |  | 06/02/2024-20/03/2024 |  | Evidencia Fotogrfafica |  | %
Desarrollo de conceptos, diseño de productos |  | 06/02/2024-20/03/2024 |  | ARCHIVO ELECTRONICO
Ensayos, evaluación y validación de los diseños. Maquetado, prototipado |  | 06/02/2024-20/03/2024 |  | ARCHIVO ELECTRONICO
Diseño para manufactura, Desarrollo constructivo documentación técnica, selección de tecnologías, ingenieria |  | 21/03/2024-19/06/2024 |  | EVIDENCIA FISICA
Puesta en marcha, selección de procesos productivos. |  | 19/06/2024 |  | EVIDENCIA FISICA
Observaciones
|  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)