## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
|  |  |  | Periodo | FEB-JUN-2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD Y VINC. (Muestra del Quehacer Educativo)
Objetivo
MOSTRAR A LA COMUNIDAD ACADEMA Y A LA SOCIEDAD LAS EVIDENCIAS DE TRABAJOS, INNOVACION , CREATIVIDAD Y COMPROMISO DE LOS ALUMNOS DE IEM.
Meta
OBTENER RESULTADOS EXITOSOS E INNOVADORES, GENERANDO CAPACIDADES PARA PROYECTAR,DISEÑAR, ANALIZAR Y EVALUAR PROYECTOS SUSTENTRABLES.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
DESARROLLO DE PROPUESTA DE PROYECTO | [5 empty] | 06/02/2024-20/03/2024
PRESENTACION DE PROYECTOS | [5 empty] | 2024-05-06
INFORME TECNICO | [5 empty] | 2024-05-06
PUESTA EN MARCHA | [5 empty] | 2024-07-06
Observaciones
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUN-2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD Y VINC. (Muestra del Quehacer Educativo)
Objetivo
MOSTRAR A LA COMUNIDAD ACADEMA Y A LA SOCIEDAD LAS EVIDENCIAS DE TRABAJOS, INNOVACION , CREATIVIDAD Y COMPROMISO DE LOS ALUMNOS DE IEM.
Meta
OBTENER RESULTADOS EXITOSOS E INNOVADORES, GENERANDO CAPACIDADES PARA PROYECTAR,DISEÑAR, ANALIZAR Y EVALUAR PROYECTOS SUSTENTRABLES.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
DESARROLLO DE PROPUESTA DE PROYECTO |  | 06/02/2024-20/03/2024 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 33%
PRESENTACION DE PROYECTOS |  | 2024-05-06 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 0%
INFORME TECNICO |  | 2024-05-06 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 0%
PUESTA EN MARCHA |  | 2024-06-13 |  | EN FISICO |  | 0%
Observaciones
|  | MI. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecaanica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JUN-2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD Y VINC. (Muestra del Quehacer Educativo)
Objetivo
MOSTRAR A LA COMUNIDAD ACADEMA Y A LA SOCIEDAD LAS EVIDENCIAS DE TRABAJOS, INNOVACION , CREATIVIDAD Y COMPROMISO DE LOS ALUMNOS DE IEM.
Meta
OBTENER RESULTADOS EXITOSOS E INNOVADORES, GENERANDO CAPACIDADES PARA PROYECTAR,DISEÑAR, ANALIZAR Y EVALUAR PROYECTOS SUSTENTRABLES.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
DESARROLLO DE PROPUESTA DE PROYECTO |  | 06/02/2024-20/03/2024 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 66%
PRESENTACION DE PROYECTOS |  | 2024-05-06 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 0%
INFORME TECNICO |  | 2024-05-06 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 0%
PUESTA EN MARCHA |  | 2024-06-13 |  | EN FISICO |  | 0%
Observaciones
|  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECANICA
PROFESOR (A): | MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JUN-2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACAD Y VINC. (Muestra del Quehacer Educativo)
Objetivo
MOSTRAR A LA COMUNIDAD ACADEMA Y A LA SOCIEDAD LAS EVIDENCIAS DE TRABAJOS, INNOVACION , CREATIVIDAD Y COMPROMISO DE LOS ALUMNOS DE IEM.
Meta
OBTENER RESULTADOS EXITOSOS E INNOVADORES, GENERANDO CAPACIDADES PARA PROYECTAR,DISEÑAR, ANALIZAR Y EVALUAR PROYECTOS SUSTENTRABLES.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
DESARROLLO DE PROPUESTA DE PROYECTO |  | 06/02/2024-20/03/2024 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 100%
PRESENTACION DE PROYECTOS |  | 2024-05-06 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 100%
INFORME TECNICO |  | 2024-05-06 |  | ARCHIVO ELECTRONICO |  | 100%
PUESTA EN MARCHA |  | 2024-06-13 |  | EN FISICO |  | 100%
Observaciones
|  | MII ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MTRA OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MC. HECTOR MIGUEL AMADOR CHAGALA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)