## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | M.I.I. Socorro Aguirre Fernández
|  |  |  | Periodo | FEB-JUN 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Modulo de especialidad)
Objetivo
Revisión de y actualizacion de materia de Topicos slectos de calidad
Meta
1 Programa de estudio de la materia Topicos selectos de calidad
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revisión del programa topicos de calidad para determinar el nombre de la materia a impartir de acuerdo al nombre del nuevo modulo de calidad | [5 empty] | 06/03/24 al 22/03/24
Determinanción de nombres de unidades y numero de unidades | [5 empty] | 06/03/24 al 22/03/24
Selección de temas y subtemas | [5 empty] | 08/04/24 al 03/05/24
Desglose de unidades | [5 empty] | 08/04/24 al 03/05/24
Desglose de unidades | [5 empty] | 08/04/24 al 03/05/24
Desglose de unidades | [5 empty] | 08/04/24 al 03/05/24
Fuentes de información | [5 empty] | 06/05/2024 al 21/06/24
Practicas o proyectos | [5 empty] | 06/05/2024 al 21/06/24
Evaluación | [5 empty] | 06/05/2024 al 21/06/24
Fuentes de información | [5 empty] | 06/05/2024 al 21/06/24
Observaciones
M.I.I. Socorro Aguirre Fernández |  | ING. Flor Chontal Pelayo |  |  | M.C.J. y S Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | M.I.I. Socorro Aguirre Fernández
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Modulo de especialidad)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción de asesoría que acompañe al educando a estructutar y elaborar un documento recepcional de tesis profesionales, con estrategias que permitan aplicar los conocimientos de ingeniería industrial para resolver problemas en organizaciones a los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 Programa de estudio de la materia Topicos selectos de calidad
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión del programa topicos de calidad para determinar el nombre de la materia a impartir de acuerdo al nombre del nuevo modulo de calidad |  | 06/03/24 AL 22/03/24 |  | Captura de pantalla(evidencia libre) |  | 100%
Determinanción de nombres de unidades y numero de unidades |  | 06/03/24 AL 22/03/25 |  | Captura de pantalla(evidencia libre) |  | 100%
Selección de temas y subtemas |  | 06/03/24 AL 22/03/26 |  | Captura de pantalla(evidencia libre) |  | 100%
Desglose de unidades |  | 08/04/24 AL 03/05/24 |  | Captura de pantalla(evidencia libre)
Desglose de unidades |  | 08/04/24 AL 03/05/25 |  | Captura de pantalla(evidencia libre)
Desglose de unidades |  | 08/04/24 AL 03/05/26 |  | Captura de pantalla(evidencia libre)
Fuentes de información |  | 06/05/24 AL 07/06/24 |  | Captura de pantalla(evidencia libre)
Practicas o proyectos |  | 06/05/24 AL 07/06/25 |  | Captura de pantalla(evidencia libre)
Evaluación |  | 06/05/24 AL 07/06/26 |  | Captura de pantalla(evidencia libre)
Fuentes de información |  | 06/05/24 AL 07/06/27 |  | Captura de pantalla(evidencia libre)
Observaciones
M.I.I. Socorro Aguirre Fernández |  | ING. Flor Chontal Pelayo |  |  | M.C.J. y S Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on C23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on D22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on D23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on E22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on E23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | M.I.I. Socorro Aguirre Fernández
Reporte No. | 2 |  |  |  | Periodo | FEB-JUN 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Modulo de especialidad)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción de asesoría que acompañe al educando a estructutar y elaborar un documento recepcional de tesis profesionales, con estrategias que permitan aplicar los conocimientos de ingeniería industrial para resolver problemas en organizaciones a los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 Programa de estudio de la materia Topicos selectos de calidad
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  |  | Evidencia |  | % avance
Presentación general de estructura de proyecto y descripción de la organización del documentos en capitulos |  | 04/09/23 al 16/10/23 |  |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/23 | 100%
Capitulo I: Generalidades. Descripción de la empresa, área en la que participa. Elementos |  | 04/09/23 al 16/10/23 | 04/09/23 al 16/10/25 | 04/09/23 al 16/10/25 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/24 | 100%
Capitulo II: Marco teórico. Elaboración de índice tentativo de temas y subtemas |  | 04/09/23 al 16/10/23 | 04/09/23 al 16/10/26 | 04/09/23 al 16/10/26 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Revisión del marco conceptual, referencial y metodología |  | 17/10/2023 al 13/11/23 | 17/10/2023 al 13/11/23 | 17/10/2023 al 13/11/23 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Capitulo III: Metodología |  | 17/10/2023 al 13/11/23 | 17/10/2023 al 13/11/24 | 17/10/2023 al 13/11/24 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Revisión de la estructura y organización del documento recepcional de tesis |  | 17/10/2023 al 13/11/23 | 17/10/2023 al 13/11/25 | 17/10/2023 al 13/11/25 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Resultado |  | 14/11/2023 al 04/01/23 | 14/11/2023 al 04/01/24 | 14/11/2023 al 04/01/24 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Concluisiones |  | 14/11/2023 al 04/01/23 | 14/11/2023 al 04/01/25 | 14/11/2023 al 04/01/25 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Competencias desarrolladas, fuentes de información y anexos |  | 14/11/2023 al 04/01/23 | 14/11/2023 al 04/01/26 | 14/11/2023 al 04/01/26 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Revisión de todo el documentos recepcional, redacción , organización y ortografía. |  | 14/11/2023 al 04/01/23 | 14/11/2023 al 04/01/27 | 14/11/2023 al 04/01/27 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25
Observaciones
M.I.I. Socorro Aguirre Fernández |  | ING. Flor Chontal Pelayo |  |  |  | M.C.J. y S Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería industrial |  |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on C23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | M.I.I. Socorro Aguirre Fernández
Reporte No. | 3 |  |  |  | Periodo | FEB-JUN 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Modulo de especialidad)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción de asesoría que acompañe al educando a estructutar y elaborar un documento recepcional de tesis profesionales, con estrategias que permitan aplicar los conocimientos de ingeniería industrial para resolver problemas en organizaciones a los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 Programa de estudio de la materia Topicos selectos de calidad
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  |  | Evidencia |  | % avance
Presentación general de estructura de proyecto y descripción de la organización del documentos en capitulos |  | 04/09/23 al 16/10/23 |  |  | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/23 | 100%
Capitulo I: Generalidades. Descripción de la empresa, área en la que participa. Elementos |  | 04/09/23 al 16/10/23 | 04/09/23 al 16/10/25 | 04/09/23 al 16/10/25 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/24 | 100%
Capitulo II: Marco teórico. Elaboración de índice tentativo de temas y subtemas |  | 04/09/23 al 16/10/23 | 04/09/23 al 16/10/26 | 04/09/23 al 16/10/26 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Revisión del marco conceptual, referencial y metodología |  | 17/10/2023 al 13/11/23 | 17/10/2023 al 13/11/23 | 17/10/2023 al 13/11/23 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Capitulo III: Metodología |  | 17/10/2023 al 13/11/23 | 17/10/2023 al 13/11/24 | 17/10/2023 al 13/11/24 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Revisión de la estructura y organización del documento recepcional de tesis |  | 17/10/2023 al 13/11/23 | 17/10/2023 al 13/11/25 | 17/10/2023 al 13/11/25 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Resultado |  | 14/11/2023 al 04/01/23 | 14/11/2023 al 04/01/24 | 14/11/2023 al 04/01/24 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Concluisiones |  | 14/11/2023 al 04/01/23 | 14/11/2023 al 04/01/25 | 14/11/2023 al 04/01/25 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Competencias desarrolladas, fuentes de información y anexos |  | 14/11/2023 al 04/01/23 | 14/11/2023 al 04/01/26 | 14/11/2023 al 04/01/26 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Revisión de todo el documentos recepcional, redacción , organización y ortografía. |  | 14/11/2023 al 04/01/23 | 14/11/2023 al 04/01/27 | 14/11/2023 al 04/01/27 | Fotografia(evidencia libre) | 18/02/23 17/04/25 | 100%
Observaciones
M.I.I. Socorro Aguirre Fernández |  | ING. Flor Chontal Pelayo |  |  |  | M.C.J. y S Ofelia Enriquez Ordaz
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería industrial |  |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on C23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias