## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING.MIGUEL REYES FISCAL
|  |  |  | Periodo | FEB 2024- JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (ASESORIAS ACADEMICAS)
Objetivo
Impartir asesorías académicas a estudiantes con dificultades en la comprensión de los temas de las asignaturas Estadistica para la administracion y Física
Meta
Disminuir el índice de reprobación en dicha materia y reforzar los temas vistos en clases normales
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaboración de listas de cada grupo | [5 empty] | 06/02/2024-21/06/2024
Se imparten asesorías académicas de los temas de la Unidad 2 (distribucion de frecuencias) de Estadistica para adminstracion 205- B yasesorías de Física para realizar descomposición de fuerzas en sus componentes rectangulares y aplicación de condiciones de equilibrio para el grupo 401-B | [5 empty] | 06/02/2024-21/06/2024
Observaciones
ING.MIGUEL REYES FISCAL |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJYS OPFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de Depto. De Ciencias Basicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING.MIGUEL REYES FISCAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB 2024- JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (ASESORIAS ACADEMICAS)
Objetivo
Impartir asesorías académicas a estudiantes con dificultades en la comprensión de los temas de las asignaturas Estadistica para la administracion y Física
Meta
Disminuir el índice de reprobación en dicha materia y reforzar los temas vistos en clases normales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de listas de cada grupo |  | 06/02/24 al 21/06/2024 |  | formato lista de alumnos firmadas |  | 30%
Se imparten asesorías académicas de los temas de la Unidad 2 (distribucion de frecuencias) de Estadistica para adminstracion 205- B yasesorías de Física para realizar descomposición de fuerzas en sus componentes rectangulares y aplicación de condiciones de equilibrio para el grupo 401-B |  | 06/02/24 al 21/06/2024 |  | formato lista de alumnos firmadas |  | 30%
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJYS OPFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ING.MIGUEL REYES FISCAL |  | Jefe de Depto de Ciencias Basicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING.MIGUEL REYES FISCAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB 2024- JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | DOCENCIA (ASESORIAS ACADEMICAS)
Objetivo
Impartir asesorías académicas a estudiantes con dificultades en la comprensión de los temas de las asignaturas Estadistica para la administracion y Física
Meta
Disminuir el índice de reprobación en dicha materia y reforzar los temas vistos en clases normales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de listas de cada grupo |  | 06/02/24 al 21/06/2024 |  | formato lista de alumnos firmadas |  | 60%
Se imparten asesorias académicas de los temas de la unidad 3 (Medidas de posición y Variación para datos agrupados y no agrupados.) de Estadistica para Admionistracion 205 B y asesorias de Fisica para calcular momentos de una fuerza con respecto ma un punto y con respecto a un eje para el grupo 401 B |  | 06/02/24 al 21/06/2024 |  | formato lista de alumnos firmadas |  | 60%
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJYS OPFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ING.MIGUEL REYES FISCAL |  | Jefe de Depto de Ciencias Basicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte