## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING.MIGUEL REYES FISCAL
|  |  |  | Periodo | FEB 2024- JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | COLABORADOR DE EVENTOS ACADEMICOS ( CICLO DE CONFERENCIAS DE CB)
Objetivo
Realizar el noveno ciclo de conferencia de ciencia basicas
Meta
Cumplir con las actividades asignadas para la realizacion del noveno ciclo de conferencias de CB
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realizar la logistica del evento con los grupos asignados 205-B Y 407-B | [5 empty] | 06/02/2024-21/06/2024
Asistir a las reuniones del departamento de Ciencias Basicas donde se organiza y planean las actividades para el evento | [5 empty] | 06/02/2024-21/06/2024
Realizar las actividades asignadas por el departamento de CB durante las conferencias | [5 empty] | 06/02/2024-21/06/2024
Asistir a las conferencias de CB | [5 empty] | 06/02/2024-21/06/2024
Observaciones
ING.MIGUEL REYES FISCAL |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJYS OPFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de Depto de Ciencias Basicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING.MIGUEL REYES FISCAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB 2024- JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | COLABORADOR DE EVENTOS ACADEMICOS ( CICLO DE CONFERENCIAS DE CB)
Objetivo
Realizar el noveno ciclo de conferencia de ciencia basicas
Meta
Cumplir con las actividades asignadas para la realizacion del noveno ciclo de conferencias de CB
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar la logistica del evento con los grupos asignados 205-B Y 407-B |  | 06/02/24 al 21/06/2024 |  | formato lista de alumnos firmadas |  | 50%
Asistir a las reuniones del departamento de Ciencias Basicas donde se organiza y planean las actividades para el evento |  | 06/02/24 al 21/06/2024 |  | FOTOS |  | 50%
Realizar las actividades asignadas por el departamento de CB durante las conferencias |  | 06/02/24 al 21/06/2024 |  | FOTOS |  | 50%
Asistir a las conferencias de CB |  | 06/02/24 al 21/06/2024 |  | FOTOS |  | 0%
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJYS OPFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ING.MIGUEL REYES FISCAL |  | Jefe de Depto de Ciencias Basicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING.MIGUEL REYES FISCAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB 2024- JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | COLABORADOR DE EVENTOS ACADEMICOS ( CICLO DE CONFERENCIAS DE CB)
Objetivo
Realizar el noveno ciclo de conferencia de ciencia basicas
Meta
Cumplir con las actividades asignadas para la realizacion del noveno ciclo de conferencias de CB
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar la logistica del evento con los grupos asignados 205-B Y 407-B |  | 06/02/24 al 21/06/2024 |  | formato lista de alumnos firmadas |  | 100%
Asistir a las reuniones del departamento de Ciencias Basicas donde se organiza y planean las actividades para el evento |  | 06/02/24 al 21/06/2024 |  | FOTOS |  | 100%
Realizar las actividades asignadas por el departamento de CB durante las conferencias |  | 06/02/24 al 21/06/2024 |  | FOTOS |  | 100%
Asistir a las conferencias de CB |  | 06/02/24 al 21/06/2024 |  | FOTOS |  | 100%
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJYS OPFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ING.MIGUEL REYES FISCAL |  | Jefe de Depto de Ciencias Basicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte