## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 24
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO (PIFA)
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asignar a los alumnos tutores a cada una de las sedes a las que se les impartirá asesorías y presentarlos en las sedes | [5 empty] | 12/02/2024-20/03/2024
Dar seguimiento y apoyo a los alumnos tutores en las sedes del PIFA | [5 empty] | 21/03/2024-30/04/2024
Ejecución del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior participantes y seguimiento a las actividades que se imparten | [5 empty] | 01/05/2024-21/06/2024
Observaciones
Se presentó a los alumnos asesores en las sedes de las instituciones del nivel medio superior
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 24
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA EL ITSSAT
Meta
1 DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES ACTUALIZADO, 11 DOCUMENTO DE RUTAS DE PROMOCIÓN ESTABLECIDAS, 1 PROPUESTA DE NUEVAS ESCUELAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asignar a los alumnos tutores a cada una de las cedes y presentarlos |  | 12/02/24 al 20/03/2024 |  | fotos |  | 33%
Dar seguimiento y apoyo a los alumnos tutores en las sedes del PIFA |  | 12/02/24 al 20/03/2024 |  | fotos |  | 33%
Ejecución del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior participantes y seguimiento a las actividades que se imparten |  | 12/02/24 al 20/03/2024 |  | fotos |  | 33%
Observaciones
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 24
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO (PIFA)
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Ejecución del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior participantes |  | 21/03/24 al 30/04/24 |  | Fotos |  | 60%
Observaciones
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 24
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO (PIFA)
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Ejecución del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior participantes |  | 01/05/24 al 21/06/24 |  | Fotos de los alumnos monitores en las diferentes cedes donde se impartió |  | 100%
Observaciones
ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Catedrático |  | Jefe de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)