## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR: | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
|  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (EnecCB 2023)
Objetivo
Desarrollar recursos educativos que involucran contenidos temáticas del progra de Química
Meta
ELABORACIÓN DE AL MENOS 1 MATERIAL DIDÁCTICO POR UNIDAD DEL CURSO DE QUÍMICA PARA ISIC
Cronograma de Actividades
Actividades |  |  |  |  | Fecha programada
Análisis del contenido temático de Química de ISIC |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Selección de los temas de la unidad de Teoría Cuática y Estructura Atómica, Tabla Periódica, Enlaces Químicos y Reacciones Químicas |  |  |  |  | 04/09/2023-12/01/2023
Planificación del diseño, Análisis de la información ha utilizar, Búsqueda y consulta de fuentes secundarias, Organización de la secuenciación modular y temas seleccionados |  |  |  |  | 04/09/2023-12/01/2023
Planificación del diseño, Análisis de la información ha utilizar, Búsqueda y consulta de fuentes secundarias, Organización de la secuenciación modular y temas seleccionados |  |  |  |  | 04/09/2023-12/01/2023
Diseño de material didactico relacionado con el contenido temático a traves de la aplicación de Power Point y de plataforma Classrom |  |  |  |  | 04/09/2023-12/01/2023
Evaluación del material didactico relacionado con el contenido temáico en aula |  |  |  |  | 04/09/2023-12/01/2023
Observaciones
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Docente |  | Jefe de DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS |  | Subdirectora Académica
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (EnecCB 2023)
Objetivo
Desarrollar recursos educativos que involucran contenidos temáticas del progra de Química
Meta
ELABORACIÓN DE AL MENOS 1 MATERIAL DIDÁCTICO POR UNIDAD DEL CURSO DE QUÍMICA PARA ISIC
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Análisis del contenido temático de Química de ISIC |  | 06/02/2024-18/03/2024 |  | Evidencia digital en mi resguardo |  | 33%
Selección de los temas de la unidad de Teoría Cuática y Estructura Atómica, Tabla Periódica, Enlaces Químicos y Reacciones Químicas |  | 06/02/2024-18/03/2024 |  | Evidencia digital en mi resguardo |  | 33%
Planificación del diseño, Análisis de la información ha utilizar, Búsqueda y consulta de fuentes secundarias, Organización de la secuenciación modular y temas seleccionados |  | 06/02/2024-18/03/2024 |  | Evidencia digital en mi resguardo |  | 33%
Planificación del diseño, Análisis de la información ha utilizar, Búsqueda y consulta de fuentes secundarias, Organización de la secuenciación modular y temas seleccionados |  | 06/02/2024-18/03/2024 |  | Evidencia digital en mi resguardo |  | 33%
Diseño de material didactico relacionado con el contenido temático a traves de la aplicación de Power Point y de plataforma Classrom |  | 06/02/2024-18/03/2024 |  | Evidencia digital en mi resguardo |  | 33%
Evaluación del material didactico relacionado con el contenido temáico en aula |  | 06/02/2024-18/03/2024 |  | Evidencia digital en mi resguardo |  | 33%
0
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (EnecCB 2023)
Objetivo
Desarrollar recursos educativos que involucran contenidos temáticas del progra de Química
Meta
ELABORACIÓN DE AL MENOS 1 MATERIAL DIDÁCTICO POR UNIDAD DEL CURSO DE QUÍMICA PARA ISIC
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificación del diseño, Análisis de la información ha utilizar, Búsqueda y consulta de fuentes secundarias, Organización de la secuenciación modular y temas seleccionados |  | 22/10/2022-18/11/2022 |  | Formato de asesorias |  | 66%
Observaciones
Nota: no se impartió asesorias extraclase porque no fueron requeridas por los alumnos
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (EnecCB 2023)
Objetivo
Desarrollar recursos educativos que involucran contenidos temáticas del progra de Química
Meta
ELABORACIÓN DE AL MENOS 1 MATERIAL DIDÁCTICO POR UNIDAD DEL CURSO DE QUÍMICA PARA ISIC
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificación del diseño, Análisis de la información ha utilizar, Búsqueda y consulta de fuentes secundarias, Organización de la secuenciación modular y temas seleccionados |  | 19/11/2022-16/01/2023 |  | Formato de asesorias |  | 100%
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)