## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
|  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (Elaboración de Rutas Turisticas del CIIT).
Objetivo
Fortalecer la oferta educativa en el ámbito del Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec, permitiendo al estudiante desarrollar habilidades de liderazco y de gestión de productos turísticos de la región
Meta
3 Reuniones de trabajo (Meet y/o Whatsapp según sea el caso) 1 propuesta de ruta turistica en trabajo colaborativo 3 Reportes de Proyectos Individuales
Cronograma de Actividades
Actividades |  |  |  |  | Fecha programada
Reuniones de trabajo virtuales |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Definir el lugar y realizar un inventario de recursos |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Definir el largo del recorrido y seleccionar los rasgos interpretativos |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Evaluar el producto turístico existente |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Determinar las condiciones mínimas de operación de los elementos que integran la potencial ruta turística |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Situarse en el campo de estudio y hacer las delimitaciones necesarias |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Selección y evaluación de contenidos |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Determinar material audiovisual y crear el drive con la propuesta |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Observaciones
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Departamento de Ciencias Básicas |  | Subdirectora Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 1 |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (Elaboración de Rutas Turisticas del CIIT).
Objetivo
Fortalecer la oferta educativa en el ámbito del Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec, permitiendo al estudiante desarrollar habilidades de liderazco y de gestión de productos turísticos de la región
Meta
3 Reuniones de trabajo (Meet y/o Whatsapp según sea el caso) 1 propuesta de ruta turistica en trabajo colaborativo 3 Reportes de Proyectos Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización | Evidencia |  | % avance
Reuniones de trabajo virtuales |  | 06/02/2024-18/103/2024 | Capturas de pantalla de reunión |  | 33%
Definir el lugar y realizar un inventario de recursos |  | 06/02/2024-18/103/2024 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 33%
Definir el largo del recorrido y seleccionar los rasgos interpretativos |  | 06/02/2024-18/103/2024 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 33%
Evaluar el producto turístico existente |  | 06/02/2024-18/103/2024 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 0%
Determinar las condiciones mínimas de operación de los elementos que integran la potencial ruta turística |  | 06/02/2024-18/103/2024 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 0%
Situarse en el campo de estudio y hacer las delimitaciones necesarias |  | 06/02/2024-18/103/2024 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 0%
Selección y evaluación de contenidos |  | 06/02/2024-18/103/2024 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 0%
Determinar material audiovisual y crear el drive con la propuesta |  | 06/02/2024-18/103/2024 | Drive, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 33%
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Departamento de Ciencias Básicas |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (Elaboración de Rutas Turisticas del CIIT).
Objetivo
Fortalecer la oferta educativa en el ámbito del Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec, permitiendo al estudiante desarrollar habilidades de liderazco y de gestión de productos turísticos de la región
Meta
3 Reuniones de trabajo (Meet y/o Whatsapp según sea el caso) 1 propuesta de ruta turistica en trabajo colaborativo 3 Reportes de Proyectos Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Definir el lugar y realizar un inventario de recursos |  |  |  | Material didactico |  | 66%
Definir el largo del recorrido y seleccionar los rasgos interpretativos |  |  |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 66%
Selección y evaluación de contenidos |  |  |  | Links o archivos electronicos |  | 66%
Determinar material audiovisual y crear el drive con la propuesta |  |  |  | Lista de cotejo |  | 66%
0 |  |  |  | Diapositivas |  | 66%
0 |  |  |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 66%
Observaciones |  |  |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 66%
0
0
0
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (Elaboración de Rutas Turisticas del CIIT).
Objetivo
Fortalecer la oferta educativa en el ámbito del Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec, permitiendo al estudiante desarrollar habilidades de liderazco y de gestión de productos turísticos de la región
Meta
3 Reuniones de trabajo (Meet y/o Whatsapp según sea el caso) 1 propuesta de ruta turistica en trabajo colaborativo 3 Reportes de Proyectos Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Definir el lugar y realizar un inventario de recursos |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Definir el largo del recorrido y seleccionar los rasgos interpretativos |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Selección y evaluación de contenidos |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Situarse en el campo de estudio y hacer las delimitaciones necesarias |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Diapositivas |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
Determinar material audiovisual y crear el drive con la propuesta |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
Reuniones de trabajo virtuales |  | 06/02/2024-07/06/2024
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)