## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
|  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (Informe técnico).
Objetivo
Difundir de forma clara y detallada el trabajo de investigación y desarrollo de un proyecto de impacto social.
Meta
1 borrador de informe técnico 1 borrador de artículo de divulgación 3 reportes de Proyectos Individuales
Cronograma de Actividades
Actividades |  |  |  |  | Fecha programada
Preparación y análisis de la información |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Identificar las secciones y el alcance del informe |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Redactar la Introducción y el Marco teórico |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Redactar la metodología |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Analizar y validar los resultados |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Redactar el apartado de discusión, conclusión y recomendaciones |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Integrar el informe |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Redactar el borrador del informe técnico |  |  |  |  | 06/02/2024-07/06/2024
Observaciones
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Departamento de Ciencias Básicas |  | Subdirectora Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 1 |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (Informe técnico).
Objetivo
Difundir de forma clara y detallada el trabajo de investigación y desarrollo de un proyecto de impacto social.
Meta
1 borrador de informe técnico 1 borrador de artículo de divulgación 3 reportes de Proyectos Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización | Evidencia |  | % avance
Preparación y análisis de la información |  | 06/02/2024-18/03/2024 | Archivo electrónico |  | 33%
Identificar las secciones y el alcance del informe |  | 06/02/2024-18/03/2024 | Archivo electrónico |  | 33%
Redactar la Introducción y el Marco teórico |  | 06/02/2024-18/03/2024 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 0%
Redactar la metodología |  | 06/02/2024-18/03/2024 | Archivo electrónico |  | 0%
Integrar el informe |  | 06/02/2024-18/03/2024 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 0%
Redactar el borrador del informe técnico |  | 06/02/2024-18/03/2024 | Archivo electrónico |  | 0%
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Departamento de Ciencias Básicas |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (Informe técnico).
Objetivo
Difundir de forma clara y detallada el trabajo de investigación y desarrollo de un proyecto de impacto social.
Meta
1 borrador de informe técnico 1 borrador de artículo de divulgación 3 reportes de Proyectos Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Preparación y análisis de la información |  | 19/04/2024-03/05/2024 |  | Material didactico |  | 66%
Identificar las secciones y el alcance del informe |  | 19/04/2024-03/05/2024 |  | Avance electrónico |  | 66%
Redactar la Introducción y el Marco teórico |  | 19/04/2024-03/05/2024 |  | Evidencia electrónica |  | 66%
Redactar la metodología |  | 19/04/2024-03/05/2024 |  | Evidencia electrónica |  | 66%
Analizar y validar los resultados |  | 19/04/2024-03/05/2024 |  | Evidencia electrónica |  | 66%
Redactar el apartado de discusión, conclusión y recomendaciones |  | 19/04/2024-03/05/2024 |  | Evidencia electrónica |  | 66%
Integrar el informe |  | 19/04/2024-03/05/2024 |  | Evidencia electrónica |  | 66%
Redactar el borrador del informe técnico |  | 19/04/2024-03/05/2024 |  | Evidencia electrónica |  | 66%
Observaciones
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
|  | Jede de Ciencias Básicas |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (Informe técnico).
Objetivo
Difundir de forma clara y detallada el trabajo de investigación y desarrollo de un proyecto de impacto social.
Meta
1 borrador de informe técnico 1 borrador de artículo de divulgación 3 reportes de Proyectos Individuales
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Identificar las secciones y el alcance del informe |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Redactar la Introducción y el Marco teórico |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Redactar el borrador del informe técnico |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Diapositivas |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
Preparación y análisis de la información |  | 06/02/2024-07/06/2024
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MCJyS OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)