## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DADE ASAHI NEGRETE ANOTA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIONES ACADÈMICAS (MÒDULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
ELABORAR LA CARACTERIZACIÒN DE LAS ASIGNATURAS
Meta
Se realiza la caracterizaciòn de las materias para el mòdulo de especialidad, intensiòn didactica, temario y competencias.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Reuniòn con los integrantes de la academia para determinar las materias del mòdulo de especialidad y definir los equipos de trabajo. | [5 empty] | 2024-02-01
Reuniòn de los equipos de trabajo para la caracterizaciòn de las materias. | [5 empty] | 06/02/24 - 19/04/24
Entrega de la caracterizaciòn de las materias de mòdulo de especilidad. | [5 empty] | 2024-04-22
Observaciones
I.I YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KERENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestion Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DADE ASAHI NEGRETE ANOTA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIONES ACADÈMICAS (MÒDULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
ELABORAR LA CARACTERIZACIÒN DE LAS ASIGNATURAS
Meta
Se realiza la caracterizaciòn de las materias para el mòdulo de especialidad, intensiòn didactica, temario y competencias.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reuniòn con los integrantes de la academia para determinar las materias del mòdulo de especialidad y definir los equipos de trabajo. |  | 2024-02-01 |  | Fotografìa de la reuniòn y correo electrònico |  | 33%
Reuniòn de los equipos de trabajo para la caracterizaciòn de las materias. |  | 06/02/24 - 19/04/24 |  | Fotografìa de la reuniòn |  | 33%
Entrega de la caracterizaciòn de las materias de mòdulo de especilidad. |  | 2024-04-22 |  | Fotografìa de la reuniòn, archivo electrònico de las materias |  | 33%
Observaciones
DADE ASAHI NEGRETE ANOTA |  | L.C. ANA KERENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DADE ASAHI NEGRETE ANOTA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIONES ACADÈMICAS (MÒDULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
ELABORAR LA CARACTERIZACIÒN DE LAS ASIGNATURAS
Meta
Se realiza la caracterizaciòn de las materias para el mòdulo de especialidad, intensiòn didactica, temario y competencias.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Entrega de la caracterizaciòn de las materias de mòdulo de especilidad. |  | 2024-04-26 |  | Archivos electrónicos y correo |  | 100%
Observaciones
|  | L.C. ANA KERENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DADE ASAHI NEGRETE ANOTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DADE ASAHI NEGRETE ANOTA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIONES ACADÈMICAS (MÒDULO DE ESPECIALIDAD)
Objetivo
ELABORAR LA CARACTERIZACIÒN DE LAS ASIGNATURAS
Meta
Se realiza la caracterizaciòn de las materias para el mòdulo de especialidad, intensiòn didactica, temario y competencias.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Entrega de la caracterizaciòn de las materias de mòdulo de especilidad. |  | 2024-04-26 |  | Archivos electrónicos y correo |  | 100%
Observaciones
|  | L.C. ANA KERENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DADE ASAHI NEGRETE ANOTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)