## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
|  |  |  | Periodo | FEBERO JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Asesorar a alumnos en el desarrollo total de proyectos de tesis e informes tecnicos
Meta
CONCLUIR 1 PROYECTO CON SU EXAMEN PROFESIONAL DE TITULACION DE JOSÉ DAVID CASTEÑEDA LEAL; 1 INFORME TECNICO DE ANA BRICEIDA GUEIXPAL ESCRIBANO; ASI COMO REVISOR DE INFORME TECNICO DE CRISTIAN J. CANO PUCHETA, LEONARDO A. MALAGA TOTO
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revision de informes tecnicos para titulacion | [5 empty] | 05/02/24-22/03/24
Asesorar en la estructura del contenido del capitulo III y IV de la tesis | [5 empty] | 05/02/24-22/03/24
Asesoria para la elaboracion de material utilizado en el examen profesional | [5 empty] | 05/02/24-22/03/24
Asesoria en la preparacion de examen profesional | [5 empty] | 05/02/24-22/03/24
Observaciones
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | ING. FLOR L. CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ORDAZ ENRIQUEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBERO JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Asesorar a alumnos en el desarrollo total de proyectos de tesis e informes tecnicos
Meta
CONCLUIR 1 PROYECTO CON SU EXAMEN PROFESIONAL DE TITULACION DE JOSÉ DAVID CASTEÑEDA LEAL; 1 INFORME TECNICO DE ANA BRICEIDA GUEIXPAL ESCRIBANO; ASI COMO REVISOR DE INFORME TECNICO DE CRISTIAN J. CANO PUCHETA, LEONARDO A. MALAGA TOTO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revision de informes tecnicos para titulacion |  | 05/02/24-22/03/24 |  | Archivo de informe tecnico |  | 90%
Asesorar en la estructura del contenido del capitulo III y IV de la tesis |  | 05/02/24-22/03/24 |  | REPORTE DIGITAL DE LOS CAPITULOS |  | 90%
Asesoria para la elaboracion de material utilizado en el examen profesional |  | 05/02/24-22/03/24 |  | DIAPOSITIVAS |  | 90%
Asesoria en la preparacion de examen profesional |  | 05/02/24-22/03/24 |  | EXPLICACION DE DIAPOSITIVAS |  | 90%
Observaciones
|  | ING. FLOR L. CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ORDAZ ENRIQUEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBERO JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Asesorar a alumnos en el desarrollo total de proyectos de tesis e informes tecnicos
Meta
CONCLUIR 1 PROYECTO CON SU EXAMEN PROFESIONAL DE TITULACION DE JOSÉ DAVID CASTEÑEDA LEAL; 1 INFORME TECNICO DE ANA BRICEIDA GUEIXPAL ESCRIBANO; ASI COMO REVISOR DE INFORME TECNICO DE CRISTIAN J. CANO PUCHETA, LEONARDO A. MALAGA TOTO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revision de informes tecnicos para titulacion |  | 05/02/24-22/03/24
Asesorar en la estructura del contenido del capitulo III y IV de la tesis |  | 05/02/24-22/03/24
Asesoria para la elaboracion de material utilizado en el examen profesional |  | 05/02/24-22/03/24
Asesoria en la preparacion de examen profesional |  | 05/02/24-22/03/24
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | ING. FLOR L. CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ORDAZ ENRIQUEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII INOCENCIO GARCIA HUERTA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBERO JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA (TESIS)
Objetivo
Asesorar a alumnos en el desarrollo total de proyectos de tesis e informes tecnicos
Meta
CONCLUIR 1 PROYECTO CON SU EXAMEN PROFESIONAL DE TITULACION DE JOSÉ DAVID CASTEÑEDA LEAL; 1 INFORME TECNICO DE ANA BRICEIDA GUEIXPAL ESCRIBANO; ASI COMO REVISOR DE INFORME TECNICO DE CRISTIAN J. CANO PUCHETA, LEONARDO A. MALAGA TOTO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revision de informes tecnicos para titulacion |  | 05/02/24-22/03/24
Asesorar en la estructura del contenido del capitulo III y IV de la tesis |  | 05/02/24-22/03/24
Asesoria para la elaboracion de material utilizado en el examen profesional |  | 05/02/24-22/03/24
Asesoria en la preparacion de examen profesional |  | 05/02/24-22/03/24
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | ING. FLOR L. CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ORDAZ ENRIQUEZ
MII INOCENCIO GARCIA HUERTA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)