## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR: | ME.MARTA GABRIELA LIMON OROZCO
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Modulo de especialidad)
Objetivo
Establecer la Integración delmodulo de Especialidades aplicable a la educación escolarizada, del plan de estudio de lngenieria Industrial para la formación y desarrollo de competencias profesionales.
Meta
Diseño del modulo de especialidad
1 diseño de una asignatura
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Definicion y caracterizacion del modulo de especialidad | [5 empty] | 19/03/2024-07/06/2024
Preparacion de las unidades de la asigantura seleccionada y asignada | [5 empty] | 19/03/2024-07/06/2024
Realizar competencias | [5 empty] | 19/03/2024-07/06/2024
Registro de los codigos | [5 empty] | 19/03/2024-07/06/2024
evaluacion completa de la asignatura | [5 empty] | 19/03/2024-07/06/2024
Observaciones
ME.MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | M.C.J y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería _____Industrial______ |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | ME.MARTA GABRIELA LIMON OROZCO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Modulo de especialidad)
Objetivo
Establecer la Integración delmodulo de Especialidades aplicable a la educación escolarizada, del plan de estudio de lngenieria Industrial para la formación y desarrollo de competencias profesionales.
Meta
Diseño del modulo de especialidad
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Definicion y caracterizacion del modulo de especialidad |  | 19/03/2024-07/06/2024 |  | Impresión de la materia seleccionada |  | 33%
Preparacion de las unidades de la asigantura seleccionada y asignada |  | 19/03/2024-07/06/2024 |  | Impresión de la materia seleccionada |  | 33%
Realizar competencias |  | 19/03/2024-07/06/2024 |  | Impresión de la materia seleccionada |  | 33%
Registro de los codigos |  | 19/03/2024-07/06/2024
evaluacion completa de la asignatura |  | 19/03/2024-07/06/2024
0
0
Observaciones
ME.MARTA GABRIELA LIMON OROZCO |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | M.C.J y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería ___Industrial__ |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | ME. MARTA GABRIELA LIMON OROZCO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Modulo de especialidad)
Objetivo
Establecer la Integración delmodulo de Especialidades aplicable a la educación escolarizada, del plan de estudio de lngenieria Industrial para la formación y desarrollo de competencias profesionales.
Meta
Diseño del modulo de especialidad
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Definicion y caracterizacion del modulo de especialidad |  | 19/03/2024-07/06/2024 |  | Impresión de la materia seleccionada |  | 100%
Preparacion de las unidades de la asigantura seleccionada y asignada |  | 19/03/2024-07/06/2024 |  | Impresión de la materia seleccionada |  | 66%
Realizar competencias |  | 19/03/2024-07/06/2024 |  | Impresión de la materia seleccionada |  | 66%
Registro de los codigos |  | 19/03/2024-07/06/2024 |  | Impresión de la materia seleccionada |  | 66%
evaluacion completa de la asignatura |  | 19/03/2024-07/06/2024
0
0
Observaciones
|  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | M.C.J y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | ME.MARTA GABRIELA LIMON OROZCO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (Modulo de especialidad)
Objetivo
Establecer la Integración delmodulo de Especialidades aplicable a la educación escolarizada, del plan de estudio de lngenieria Industrial para la formación y desarrollo de competencias profesionales.
Meta
Diseño del modulo de especialidad
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Definicion y caracterizacion del modulo de especialidad
Preparacion de las unidades de la asigantura seleccionada y asignada
Realizar competencias
Registro de los codigos
evaluacion completa de la asignatura
0
0
Observaciones
|  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | M.C.J y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)