## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIÒN ACADÈMICA (SECRETARIA DE ACADEMIA)
Objetivo
Participar en actividades de academia como secretario de academia y coordinador de eventos académicos.
Meta
Asistencias a Reuniones de Academia, Plan de trabajo de la academia.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realizar el Plan de trabajo 2024. | [5 empty] | 2024-02-01
Participar en eventos académicos y culturales de la academia e institución. | [5 empty] | 06/02/24 - 21/06/24
Realizar actas de academia de acuerdo al plan de trabajo de la academia IGE. | [5 empty] | 06/02/24 - 21/06/25
Observaciones
I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | Mtra. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestion Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIÒN ACADÈMICA (SECRETARIA DE ACADEMIA)
Objetivo
Participar en actividades de academia como secretario de academia y coordinador de eventos académicos.
Meta
Asistencias a Reuniones de Academia, Plan de trabajo de la academia.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar el Plan de trabajo 2024. |  | 2024-02-01 |  | Fotografías de la reuniòn y plan de trabajo |  | 100%
Participar en eventos académicos y culturales de la academia e institución. |  | 06/02/24 - 21/06/24 |  | Fotografías |  | 33%
Realizar actas de academia de acuerdo al plan de trabajo de la academia IGE. |  | 06/02/24 - 21/06/24 |  | Fotografías de reuniones |  | 33%
Observaciones
I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | Mtra. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIÒN ACADÈMICA (SECRETARIA DE ACADEMIA)
Objetivo
Participar en actividades de academia como secretario de academia y coordinador de eventos académicos.
Meta
Asistencias a Reuniones de Academia, Plan de trabajo de la academia.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar el Plan de trabajo 2024. |  | 2024-02-01 |  | Fotografías de la reuniòn y plan de trabajo |  | 100%
Participar en eventos académicos y culturales de la academia e institución. |  | 06/02/24 - 21/06/24 |  | Fotografías |  | 66%
Realizar actas de academia de acuerdo al plan de trabajo de la academia IGE. |  | 06/02/24 - 21/06/24 |  | Fotografías de reuniones, mes de Marzo y Abril. |  | 66%
Observaciones
I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | Mtra. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIÒN ACADÈMICA (SECRETARIA DE ACADEMIA)
Objetivo
Participar en actividades de academia como secretario de academia y coordinador de eventos académicos.
Meta
Asistencias a Reuniones de Academia, Plan de trabajo de la academia.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar el Plan de trabajo 2024. |  | 2024-02-01 |  | Fotografías de la reuniòn y plan de trabajo |  | 100%
Participar en eventos académicos y culturales de la academia e institución. |  | 06/02/24 - 21/06/24 |  | Fotografías |  | 100%
Realizar actas de academia de acuerdo al plan de trabajo de la academia IGE. |  | 06/02/24 - 21/06/24 |  | Fotografías de reuniones, Mayo y Junio |  | 100%
Observaciones
I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | Mtra. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestiòn Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.